## Sheet1
课题 | 子课题 | 研究内容 | 参与人 | 周报（7.20-7.24） | 7.27-7.31 | 8.3-8.7 | 8.10-8.14 | 8.17-8.21 | 8.24-8.28 | 8.31-9.4
基于大模型的多条件中文声纹识别与噪声鲁棒性增强 | 子课题一、多条件中文声纹识别与鲁棒性增强 | 目标：构建面向中文智能终端的开集声纹验证模型，使其在低信噪比、回声、混响、多人重叠、短语音和跨设备条件下保持稳定识别能力。 主要内容： 1、以 3D-Speaker 中文数据为主验收集，VoxCeleb 仅用于预训练、迁移或公开基线。训练集、验证集和测试集按说话人互不重叠划分，禁止同一说话人或同源语音切片跨集合泄漏。 2、采用开集声纹验证，而不是在固定人员名单中强制分类。测试阶段的目标说话人不出现在模型训练集，但提供注册语音建立声纹模板；每条试验由“目标身份＋测试语音”组成，同时包含本人试验和非本人试验，非本人试验可包含未注册说话人。固定注册语音数量/时长、测试语音时长（1 s、3 s、5 s）、正负试验清单与比例；判定阈值只能在验证集确定，测试集上保持冻结，不得重新调参。 3、主验收基线为原始 比如：ReDimNet2/ERes2Net-large等：使用相同的 3D-Speaker 中文数据划分、注册/测试时长、试验清单和阈值确定规则，且不使用本课题拟验证的前端增强、噪声鲁棒训练、域适配或后端校准等改进方法。模型不限于 WavLM；采用其他骨干时，还需与该骨干的未增强版本进行同条件比较。 4、测试场景分别设置为：干净语音；单说话人噪声（SNR=-5 dB、0 dB）；回声/混响（记录 RIR/T60）；2 至 3 人重叠（记录目标说话人与干扰（中文/英文）说话人的能量比 TIR）；跨设备；短语音。鲁棒性方案不限于前端增强，可采用数据增强、鲁棒训练、去混响、波束形成、目标说话人提取、域适配、多任务学习、后端校准或联合训练。 预期成果： 1、形成中文多条件鲁棒声纹识别模型、权重、训练/评测代码及对比分析报告。 2、挑战目标仅适用于不叠加回声、混响和其他说话人的“单说话人噪声”测试：在 SNR=-5 dB 和 0 dB 两档分别统计，EER 均≤0.5%。 3、若未达到挑战目标，则在 -5 dB 和 0 dB 两档分别与上述 基线 主验收基线比较，要求相对 EER 降幅均≥30%。计算公式为：（对应档位基线 EER－改进模型 EER）÷对应档位基线 EER×100%。 4、其他场景不设统一硬阈值，分项报告 EER、minDCF、ROC/DET 和固定阈值 FAR/FRR，禁止以合并均值替代分项结果。 | 张启元 | 本周目标： 完成子课题一需求收敛与环境搭建，实现三模型全量基线评测闭环，为后续微调与多条件鲁棒实验建立参照体系。 已完成工作： 完成子课题一需求分解与硬性条件分析，明确以 ECAPA-TDNN、ERes2Net-large 和 ReDimNet2-B6 三个模型形成经典基线—强基线—跨框架 SOTA 三级参照系，并结合课题要求梳理了六种声学测试场景的评测维度。 在租用的 RTX 3090 云服务器上搭建完整开发环境，完成 PyTorch、3D-Speaker 工具链（speakerlab）及 ReDimNet2 代码库的部署，打通 ModelScope 和 GitHub Releases 双来源预训练权重的加载与推理管线。 下载并校验 3D-Speaker 完整数据集（训练集约 190GB ，579,003 条语音；测试集 240 说话人，18,782 条语音），以及 MUSAN 噪声和 RIRS_NOISES 混响数据。将全部数据与代码整合为统一相对路径结构，整体拷贝至任意服务器后无需改动路径即可复现全部实验。 搭建从预训练模型加载、批量嵌入提取到 EER/minDCF 评测的完整自动化管线，支持一键跑通整个评测流程，为后续多模型迭代提供标准化基础设施。 在 3D-Speaker 全量测试集上完成 ECAPA-TDNN、ERes2Net-large、ReDimNet2-B6 三个模型的基线评测，覆盖 cross-device（180,000 条试验）、cross-distance（175,163 条试验）、cross-dialect（180,000 条试验）三类评测协议，总计 535,163 条试验。 数据与实验配置： 模型 1：ECAPA-TDNN，3D-Speaker 训练，20.8M 参数，嵌入维度 192。 模型 2：ERes2Net-large，3D-Speaker 训练，22.46M 参数，嵌入维度 512。 模型 3：ReDimNet2-B6，VoxBlink2 + VoxCeleb2 + CN-Celeb2 混合训练，12.3M 参数，嵌入维度 192。 测试数据：3D-Speaker 官方测试子集，240 说话人，18,782 条 16kHz 单声道 PCM WAV。 评测协议：3D-Speaker 官方 cross-device、cross-distance、cross-dialect 三类 trial，正负例分离，阈值在验证集确定后在测试集冻结。 评测指标：EER（等错误率）、minDCF（p_target=0.01, c_miss=1, c_fa=1）。 推理硬件：租用云服务器 NVIDIA RTX 3090 24GB × 1。 核心结果： ECAPA-TDNN： Cross-Device EER = 9.31%，minDCF = 0.7276 Cross-Distance EER = 12.74%，minDCF = 0.8287 Cross-Dialect EER = 15.12%，minDCF = 0.9312 ERes2Net-large： Cross-Device EER = 6.87%，minDCF = 0.6517 Cross-Distance EER = 10.11%，minDCF = 0.7383 Cross-Dialect EER = 12.05%，minDCF = 0.8519 ReDimNet2-B6（vb2+vox2+cnc2）： Cross-Device EER = 8.91%，minDCF = 0.7520 Cross-Distance EER = 9.22%，minDCF = 0.7230 Cross-Dialect EER = 12.31%，minDCF = 0.8523 相对基线变化： 运行完了首个全量基线评测。ECAPA-TDNN 实测 Cross-Device EER = 9.31%（官方报告 8.87%，偏差 0.44%），ERes2Net-large Cross-Device EER = 6.87%（官方报告 6.34%，偏差 0.53%），均在合理误差范围内，确认评测管线可靠。 横向分析三点发现：（1）cross-dialect 为三个场景中最难（EER 普遍在 12-15%），表明方言差异是当前中文声纹识别的主要退化因素之一；（2）ERes2Net-large 全面领先 ECAPA-TDNN，各场景相对降幅约 20-26%；（3）ReDimNet2-B6 仅 12.3M 参数，在 cross-distance 场景上 EER 达到 9.22%，反超 22.46M 的 ERes2Net-large（10.11%），展现了该架构在远场条件下的参数效率优势。后续微调和鲁棒增强的效果均以此三级基线体系为参照。 遇到的问题： 硬件上：在本地实验室服务器我有8张A40的显卡用于项目实验，但因为本地服务器是断网服务器，而3D-speaker的训练数据有190GB，而我导入数据只能用4GB的光盘导入，导入数据耗时过长且不方便，于是现在换用云服务器进行课题推进；而现在租用的云服务器存储配额有限（只有 50GB），3D-Speaker 训练集压缩包（190GB）加解压后 wav（~160GB）加噪声和混响数据（~12GB）共需约 350GB 空间，压缩包和解压数据无法长期共存，需边解压边删除压缩包来周转。且云端实例存储不持久，意外释放后需重新上传，数据准备的不确定性拉长了实验前置周期。本周优先完成了测试集的评测管线验证，训练数据的最终就绪和首次微调实验需顺延至下周，看看能不能进行云服务器的存储扩容。 模型上：ReDimNet2 与 3D-Speaker 分属不同开发框架（wespeaker_lite vs speakerlab），推理输出格式、权重加载方式均需适配对齐方能与 ECAPA-TDNN、ERes2Net 在同一评测管线上公平对比，在这个方面稍微花费了一点时间进行适配。 下周计划： 在云服务器上完成训练数据最终就绪，跑通首个 ECAPA-TDNN 微调实验，对比微调前后三场景 EER 变化。构造 -5dB 和 0dB 单说话人噪声测试集，跑出三模型在噪声条件下的退化基线，为子课题一核心挑战指标（EER ≤ 0.5% 或相对降幅 ≥ 30%）建立完整参照坐标。搭建多条件评测自动化框架（噪声 / 回声 / 混响 / 重叠 / 跨设备 / 短语音），实现一键跑通六场景 × 三模型的评测矩阵。若微调管线稳定，尝试对 ReDimNet2-B6 做 3D-Speaker 适配微调，利用其参数效率优势争取更优的跨距离鲁棒性。 | 本周目标： 重构子课题一评测体系为统一声纹验证基准，完成 Clean / Noise / Reverb / Overlap 共 8 种声学条件的测试数据生成与全量基线评测，为后续鲁棒训练建立多条件参照体系。 已完成工作： 完成测试集角色划分与统一基准架构。将 3D-Speaker 测试集 240 说话人按角色划分为 A（注册+正样本，180 人）、B/C（中文干扰，各 15 人）、D（负样本，30 人）、E/F（英文干扰，各约 87 个 LibriVox 英语朗读说话人，每个文件视为独立干扰源），构建"一套 Enrollment + 一套 Trial + 八套测试语音"的固定评测架构，所有条件共享同一套协议，环境变化完全来自测试语音差异。 实现基于能量 VAD 的 Clean 基准数据自动生成。对 1s/3s/5s 三种长度，使用 VAD 自动检测能量最大有效语音段作为截取中心；短于目标时长的语音采用"整段重复 + 最佳 VAD 段补齐末尾"策略。三个时长的评测协议完全一致（target 约 20.3 万 + nontarget 约 101.5 万，比例 1:5），时长对比实验的 EER 变化唯一来源于语音长度。 在 Clean 基础上以分条件独立派生方式完成全部多条件测试数据：Noise（MUSAN free-sound 后 20% 作测试池，0dB 与 -5dB 同噪声同位置、仅 SNR 不同）、Reverb（simulated mediumroom 后 20%，T60 median=0.60s，预归一化卷积 + 反削波）、Overlap（overlap2/3_cn/en，A/D 分别混合 B/C/E/F，TIR=0dB）。全部分配固定 seed=2026，可复现。 在 RTX 3090 单卡上完成 3 模型 × 8 条件 × 3 时长 = 72 组 cross-device 评测。 数据与实验配置： 模型：ECAPA-TDNN（3D-Speaker，20.8M / dim=192）、ERes2Net-large（3D-Speaker，22.46M / dim=512）、ReDimNet2-B6（VoxBlink2+VoxCeleb2+CN-Celeb2，12.3M / dim=192）。 测试数据：A（180 人，8,687 条）+ D（30 人，7,714 条），每时长 16,401 条语音。 评测协议：统一 cross-device trial（1:5 比例），注册语音保持 Clean。 噪声/混响/重叠配置：MUSAN（openslr.org/17）和 RIRS_NOISES（openslr.org/28）为独立公开数据集，非 3D-Speaker 自带。测试噪声约 186 条，测试 RIR 约 4,000 条（T60≈0.60s），重叠 TIR = 0dB。 推理硬件：RTX 3090 24GB × 1（租用云服务器）。计划使用实验室 4×P100 16GB 做训练。 核心结果： 完整结果已汇总至 results_summary.csv（72 组），限于篇幅只摘录关键发现： 1. Clean 基线：ERes2Net-large 最优（3s EER=5.82%, 5s EER=5.57%）。时长效应——1s→3s 降幅约 58%，3s→5s 降幅收窄至约 5-11%，表明 3s 已能提供足够声纹信息。 2. 噪声退化：-5dB 下最优结果 EER=10.08%（ERes2Net 5s），距挑战目标 EER≤0.5% 差距显著，需鲁棒微调补强。ERes2Net 在各 SNR 下退化最小。 3. 混响（T60≈0.60s）：影响远小于噪声，Clean→Reverb 仅上升 0.3-1.3 个百分点，模型对中度混响已有一定容忍度。 4. 重叠为最大挑战：overlap2_cn 5s 最优 EER=21.45%（ERes2Net），overlap3_cn 5s 升至 27.62%。同语言干扰显著强于跨语言（ERes2Net 5s: cn=21.45% vs en=8.29%）。 5. ReDimNet2 英文 overlap 异常：英文 overlap 场景下 EER 接近随机猜测（overlap2_en 3s=45.02%），而中文 overlap 未崩（32.14%），可能为 LibriVox 英文域与训练数据不匹配所致，需对照实验确认根因。 遇到的问题： 1. 算力瓶颈：单张 3090 上 72 组全量评测耗时远超预期，导致原计划微调实验未启动。后续训练和消融计划迁移至实验室 4×P100 服务器。 2. 协议规模偏大：当前 trial 对 A 内同说话人做全量组合（约 122 万条），约为官方 cross_device（18 万条）的 6.8 倍，评测时间长。后续拟缩减至官方规模，在统计可靠性与实验效率间平衡。 3. 多时长开销：所有条件均测试了三个时长，但非 Clean 条件的时长效应并非本轮重点。后续策略调整为 Clean 保留三时长对比，其余条件统一固定为 3s，实验规模从 72 组压缩至约 10 组核心评测。 下周计划： 1. 将评测管线迁移至 P100 服务器，缩减 trial 规模并调整评测策略（Clean 三时长 + 其余条件固定 3s）。 2. 利用预隔离的训练噪声/RIR 池，启动 ECAPA-TDNN 和 ERes2Net-large 的鲁棒微调实验（multi-condition training）。 3. 调研并集成前端语音增强模块（降噪、去混响、目标说话人提取），作为与微调并行的鲁棒性补强路径。 4. 针对核心挑战指标（-5dB / 0dB 下 EER ≤ 0.5% 或相对降幅 ≥ 30%）建立降幅追踪表。 | 本周目标： 完成 ERes2Net-large 首版鲁棒微调实验，打通训练-评测闭环，分析微调效果并确定后续改进方向。 已完成工作： 搭建了 ERes2Net-large 微调训练管线。基于 3D-Speaker speakerlab 框架，在 train.py 中新增冻结逻辑和分层学习率支持，扩展 augmentation.py 实现在线负 SNR 噪声（-5~0dB）、混响（simulated mediumroom）和多说话人重叠（overlap2/overlap3, TIR=0dB）三类增强。从 10,000 个训练说话人中选取约 60,000 条语音（744 speakers），按 speaker 8:2 划分训练/验证集，经检查与正式测试集零重叠。 在实验室 4×Tesla P100 16GB 服务器上完成首版微调训练。冻结 conv1/bn1/layer1-3，仅训练 layer4/融合模块/pooling/embedding/classifier（可训练参数 17.3M，占总参数 59.7%）。训练 15 epochs，batch_size=128，loss 从 8.6 收敛至 0.91。 在 RTX 3090 上完成微调模型的全量评测（8 条件 × 3s × cross_device），与原始 ERes2Net-large 逐项对比。 核心结果（3s cross-device）： 条件 原始 EER 微调 EER 变化 clean 5.82% 6.62% +0.80 (变差) noise_0db 8.39% 9.71% +1.32 (变差) noise_m5db 11.06% 12.05% +0.99 (变差) reverb 6.09% 7.19% +1.10 (变差) overlap2_cn 22.41% 21.15% -1.26 (改善) overlap2_en 9.13% 10.62% +1.49 (变差) overlap3_cn 28.43% 27.58% -0.85 (改善) overlap3_en 12.87% 14.80% +1.93 (变差) 微调效果分析： 首版微调在 6/8 条件上 EER 不降反升，仅中文重叠语音（overlap2_cn、overlap3_cn）有微弱改善。分析原因有三：（1）冻结策略过于保守——conv1~layer3 被冻结后无法适配负 SNR 和重叠语音的底层声学特征，上层虽在训练但输入特征未变，整体迁移能力不足；（2）训练数据中 clean 比例仅 15%，模型几乎完全暴露在增强数据下，导致 clean、0dB 噪声和混响等相对干净场景出现灾难性遗忘；（3）分层学习率偏高（layer4 5×base、classifier 10×base），上层快速过拟合增强数据分布，底层保持原始权重，形成结构性不匹配。 中文 overlap 的提升验证了增强方向正确——overlap 是原模型完全未见的场景，即使只有部分层参与训练也能获得增益。其他条件的退化表明：全参数微调（不冻结）+ 提高 clean 比例 + 降低学习率是下版训练的必要调整。 遇到的问题： 训练环境部署耗时。P100 服务器与 3090 服务器之间数据同步（pretrained 权重、MUSAN/RIRS_NOISES 文件）和 PyTorch 版本差异（1.10 vs 1.13）引入了多个兼容性问题（torchaudio backend、采样率检查、cuDNN 非连续内存），逐一修复后方可正常运行。此外，当前 trial 规模（约 122 万条）在 3090 上跑完全量 8 条件评测需要大量时间，仍然制约实验迭代速度。 下周计划： 1. 修改微调策略：取消冻结，全参数训练；提高 clean 比例为 25-30%；降低学习率至 lr=0.001，去掉分层 LR。 2. 重新训练 ERes2Net-large（eres2net_2），目标在 noise -5dB 和 overlap 场景上实现稳定的 EER 下降。 3. 若全参数微调有效，将训练流程迁移至 ReDimNet2-B6，验证跨模型泛化性。 4. 将 trial 规模从全量缩减至约 18 万（对标官方），评测策略调整为 Clean 保留三时长、其余条件统一 3s。 | 本周目标： 完成多说话人重叠语音（WeSep TSE）与噪声降噪（FullSubNet+）两条前端增强路线的部署与评测，验证前端增强能否降低声纹识别的 EER，并定位 Teacher-Student 微调的收敛问题。 已完成工作： 1. 完成 Teacher-Student 微调的收敛问题修复。定位并修复了两个导致训练不收敛的关键 bug：（1）_apply_freeze 使用子串匹配，导致 conv1/bn1 误冻了所有残差块内部的卷积和 BN 层，backbone 实际未进入优化器；（2）build() 的配置缓存导致 Teacher 与 Student 共享同一模型对象，冻结 Teacher 时把 Student 也一并冻结。修复后 Student 可训练参数正常进入 optimizer，训练诊断（[FREEZE]/[OPT]/[SANITY] 日志）确认 backbone 参数真实更新。 2. 完成 WeSep TSE（目标说话人提取）前端的离线部署。WeSep 要求 torch≥1.12，与现有 torch 1.10.1 环境冲突，逐一解决了 s3prl 依赖、silero-vad JIT 模型 torchscript 版本不兼容（绕过 VAD 加载）、wespeaker 重依赖清理等一系列环境问题，实现了在断网服务器上的完整离线部署与推理。 3. 完成 FullSubNet+ 降噪前端的离线部署与评测。本地下载 checkpoint（Google Drive）+ 依赖 wheel，服务器离线安装（librosa/torch_complex/toml），打通了降噪→提 embedding→打分的完整评测闭环。 核心结果： （一）降噪前端（FullSubNet+）在 noise_0db 条件上 EER 不降反增： test 条件 EER clean 5.29% noisy（带噪） 8.39% denoised（降噪后）10.11% ← 比带噪还差 1.72 分离度分析（clean enrollment 分别对上三种 test）： test 条件 target 均值 nontarget 均值 分离度（越大越好） clean 0.4903 0.0597 0.4307 noisy 0.4220 0.0513 0.3708 denoised 0.3905 0.0583 0.3322 根因：降噪后 target 分数明显下降（0.4220→0.3905），说明 FullSubNet+ 在去除噪声的同时损伤了说话人身份信息（音色、共振峰等跨句子稳定的个性化特征）。单条同一句话的 cosine 验证却显示降噪有效（ERes2Net 提升 +0.166、ECAPA 提升 +0.255），二者不矛盾——同一句话去噪后更接近其 clean 版本，但跨句子靠身份特征区分说话人时，降噪抹平了身份差异。SI-SDR 仅提升 0.81 dB（-5.04→-4.23），说明降噪强度有限，却已引入了不可忽视的身份损伤。 （二）多说话人重叠（WeSep TSE）评测尚未跑完，全量 trial（约 138 万条）耗时过长；已出的初步结果显示中文重叠语音效果较好，英文重叠语音效果欠佳。 遇到的问题： 1. 降噪损伤身份信息。FullSubNet+ 以 SNR/PESQ/STOI 为训练目标，不以说话人身份保真为目标，导致降噪后 EER 不降反升，这是"语音增强做声纹前端"的典型陷阱。 2. 多说话人评测耗时过长。TSE 输出依赖 enrollment，每个 (enroll, mixture) 组合都要跑一次 WeSep，全量 138 万 trial 单条件需约 30 小时，严重制约迭代速度；且英文重叠效果欠佳，可能与 WeSep 预训练模型（英文 VoxCeleb）与中文测试集不匹配有关。 3. 断网环境部署成本高。服务器无网络，所有模型 checkpoint 和依赖需本地下载后离线安装，期间遇到 cryptography 与系统 GLIBC 版本不兼容、pip download 条件依赖漏下、torchscript 跨版本不兼容等多个环境问题。 下周计划： 1. 降噪方向：改用更温和或 speaker-aware 的降噪策略，避免过度损伤身份信息；或降噪后联合微调 ERes2Net 使其适配降噪语音分布，而非直接用 clean 训练的模型评测。 2. 多说话人方向：完成全量评测（通过增大 batch_size、预缓存 enrollment fbank、预加载 wav 到内存等优化缩短耗时）；针对英文效果欠佳的问题，分析是否需换用中文适配的 TSE 模型或微调。 3. Teacher-Student 微调：修复收敛 bug 后重启训练，验证 consistency loss 是否能在保持 clean 性能的同时提升噪声/重叠鲁棒性。 4. 优化评测迭代速度：将全量评测策略从百万级 trial 缩减至可接受规模（小规模 balanced 抽样先行验证），提升实验闭环效率。 | 本周目标： 推进单说话人噪声条件下的声纹识别抗噪工作（验收线：0dB/-5dB EER 相对官方基线 -30%，即 0dB ≤ 5.87%、-5dB ≤ 7.74%，clean 退化 < 1pp）。上周发现降噪前端损伤说话人身份信息（denoised 10.11% 比带噪 8.39% 还差），本周改为说话人保持的前端微调，并与后端鲁棒微调组成两级方案，验证两级增益能否叠加。 已完成工作： 1. 完成 FullSubNet+ 降噪前端的说话人保持微调（8.17/8.18）。以声纹 embedding 余弦相似度为说话人保真损失微调降噪前端，替代上周"负增益"的原版前端：微调前端单独使用（后端不变）即把 0dB 从 8.39% 降到 7.79%、-5dB 从 11.06% 降到 9.92%，修复了降噪损伤身份信息的问题。 2. 完成 ERes2Net 后端的多条件鲁棒微调（8.20/8.21）。{clean, 0dB, -5dB} 三条件均匀混合，prototype 初始化 + 分层冻结 + AAM-softmax，raw 带噪 0dB 8.39%→7.69%、-5dB 11.06%→9.88%。 3. 完成"前端 × 后端"组合消融矩阵全部 6 格（8.21）。最优组合为微调前端 + robust 后端：0dB 7.50%（-10.6%）、-5dB 9.51%（-14.0%）。同时定位了两级增益重叠的成因：robust 后端只在原始带噪域校准过，没见过本前端增强出来的域（加性上限 7.09/8.74，实测只拿到 7.50/9.51）。 4. 落地匹配域微调方案并启动全量训练（8.22）。后端改为 {clean, raw 0/-5dB, enh 0/-5dB} 五条件均匀微调，把增强域收进后端校准范围；增强语料由冻结的部署前端离线预生成（动态混噪无法在线接增强）；冒烟测试通过（语料生成、前端一致性守卫、双 bench 验证、clean 门限、评测链路全部正常）；训练数据从 3 万条放大到 9 万条（复用已验证的选样与说话人/噪声三方隔离脚本），全量训练进行中。 核心结果： （一）前端 × 后端组合消融矩阵（trials_cross_device / 3s / 官方打分，EER%，斜杠前后为 0dB / -5dB）： 测试侧 \ 后端 pretrained robust (8.21) 原始带噪 8.39 / 11.06（基线） 7.69 / 9.88（-8.4% / -10.6%） 原版前端 (上周) 10.11 / 12.67（负增益）9.89 / 12.53 微调前端 (8.18) 7.79 / 9.92（-7.2% / -10.2%） 7.50 / 9.51（-10.6% / -14.0%，当前最优） 当前最优距验收线还差约 1.6pp / 1.8pp，单靠一个杠杆到不了 -30%。 （二）8.22 匹配域微调 + 数据放大（3 万→9 万条）全量训练进行中：每 epoch 45 万样本、4.5 万 micro-step（此前 3 万条方案为 1.5 万步/epoch，从未实际跑过，直接按 9 万条跑了），全程约 2 天（数据生成 0.3h + 混噪 3h + 前端增强 18 万条约 10-14h + 训练 8 epoch 约 24h + 评测 2h）。预期本轮 0dB 有望到 6.5-7.0%。 遇到的问题： 1. 共享 GPU 被同学的项目占用，能调用的显存非常少。只能用 micro-batch 10 × 梯度累积 10 + 混合精度的小显存配方等效凑出 batch 100，单步 0.24s；9 万条数据的训练被拉长到约 24h，且实际时长还受对方任务负载波动影响，实验迭代周期被显著拉长。 2. 两级增益重叠。前端、后端单独各有 7-10% 的相对降幅，级联却只拿到 -10.6%/-14.0%（加性上限对应 -15.5%/-21.0%）。本周的匹配域微调就是冲着重叠部分去的，若仍不够，需要"数据放大（本轮）+ 分数融合（零训练成本，已可测）+ robust 作 teacher 重调前端（下一轮）"逐级叠加。 3. 动态混噪无法在线接前端增强，增强语料只能离线预生成：9 万条 × 2 个 SNR 共 18 万条、约 34GB 磁盘；且增强分支每 epoch 是同一份固定实现（无换噪/裁剪多样性），只能靠数据规模兜底。 下周计划： 1. 出 8.22 五条件匹配域微调（9 万条）的正式评测结果；补跑 3 万条对照版，归因"匹配域微调"与"数据放大"各自的贡献。 2. 跑 raw/enh 双路分数融合快测（零训练成本），确认融合增益量级；与老师确认融合是否计入验收口径。 3. 视结果启动下一轮：用 robust 后端当 teacher 重调前端，针对增强域再优化。 | 本周目标： 完成单说话人噪声条件下的验收冲线（0dB/-5dB EER 相对官方基线 -30%，即 0dB ≤ 5.87%、-5dB ≤ 7.74%）并扩大验证范围。上周结论是"降噪前端损伤说话人身份信息、前后端两级微调单杠杆到不了 -30%"，本周主线转向注册条件化的目标说话人提取（TSE）前端：增强以注册人声纹为条件、只保留注册人声音，说话人身份信息不再被降噪"顺带"处理。 已完成工作： 1. 搭建并迭代 TSE 前端（8.24-8.27）。FullSubNet+ 去噪骨干 + 注册嵌入 FiLM 条件化，联合信号重建、说话人保持、非目标难例抑制三类损失（说话人损失梯度穿过冻结 ERes2Net，后端不动）。四轮加码：说话人保持损失（0dB 8.39→7.29）→ 非目标抑制（τ=0.30，TOPK=8，→6.52）→ 难例续训（→5.77，8.27 首过验收线）→ 续训加码（→5.24）。上周在跑的 9 万条匹配域后端微调同步收口，后端单独杠杆仍是个位数相对降幅，与上周判断一致。 2. 随机时长增强续训（8.28-8.29）。1s 短语音降幅偏低（-19%/-22%，明显低于 3s 档），改段级随机 {1,2,3}s 时长增强，收敛守望器自动续停（增益 <0.08 停，4 轮上限到），代理验证损失 3.87→2.85。 3. 统一终评大表（8.29-8.30）。交付 ckpt × {1,3,5}s 时长 × {ERes2Net, ECAPA, ReDimNet2-B6} 后端 × 两档噪声，官方管线（增强→推理→trials_cross_device 打分），raw 基线格全部补齐，三卡并行一天跑完全表。 4. 泛化专项验证（8.28-8.30）。①噪声域分表（music/soundbible/speech）；②泛化哨兵：每轮续训同步抽查官方口径 1s/5s/3s 与跨后端，排除"代理收敛但官方泛化下降"；③clean 基线实测（EER 5.29）并分析增强结果低于 clean 的成因。 核心结果： （一）主验收表（3s，单说话人噪声，EER%，斜杠为 0dB/-5dB，相对官方未增强基线）： ERes2Net-large 8.39/11.06 → 4.89/5.56（-41.7%/-49.7%） ECAPA-TDNN 11.15/14.36 → 6.32/7.13（-43.3%/-50.4%） ReDimNet2-B6 9.94/13.03 → 7.58/9.35（-23.7%/-28.2%，域外轻量后端未过线） 两个主后端超额完成 -30% 验收线，降幅接近砍半。 （二）时长轴（ERes2Net）：1s -26.9%/-31.2%、3s -41.7%/-49.7%、5s -43.6%/-51.4%；ECAPA 5s 最大 -52.5%。随机时长增强把 1s 从 -19%/-22% 拉到 -26.9%/-31.2%。 （三）噪声域：非人声域全额迁移（music -39.9%/-44.8%、soundbible -39.1%/-45.7%）；人声域 speech -13.5%/+0.8%，-5dB 的反劣化已由时长增强版修复为持平，但人声盲区仍在。 遇到的问题： 1. 人声（竞争说话人）域是结构性盲区：非人声域降幅 40%+，speech 域几乎无增益。注册条件化理论上在多人重叠场景应更强，overlap 场景分项正在用交付 ckpt 重跑验证。 2. 1s 短语音 0dB 档 -26.9%，距 30% 还差 3pp；ReDimNet2-B6 等域外后端迁移打折（-24%~-28%）。 3. 增强后 EER 低于 clean 基线（如 0dB 5s 4.43% vs clean 5.29%）：分析为前端顺带完成跨设备通道归一，叠加注册条件化注入注册侧信息。口径说明：现评测按测试句真实说话人条件化，部署时应按声称身份条件化，冒认场景需 claim-conditioned 重测佐证，后续报告会附此说明。 下周计划： 1. 收官场景分项（reverb / 2-3 人重叠，交付 ckpt 版重跑中）并并入总体结果表。 2. 补齐验收材料其余部分：ROC/DET、固定阈值 FAR/FRR、失败案例分析。 3. 视 overlap 结果决定是否立项竞争说话人专项优化（针对人声域盲区）。 | 本周目标： 完成技术报告定稿与交付材料归档；补齐两项补充实验（clean 直测、WavLM 微调对照）；制作答辩 PPT 与 15 分钟讲稿，准备正式汇报。 已完成工作： 1、技术报告定稿与交付材料整理（8.31-9.1）：完成技术报告（含主结果大表、四轮消融、失败案例库、ROC/DET 全表、附录参数量普查与产物索引）；将报告、PPT、讲稿、代码、权重、逐格评测指标分 8 个子目录归档为交付包（176 个文件），本地与服务器各存一份互为备份，并编写交付清单与一页纸核心数字。 2、补测一，clean 直测闭环（9.3）：将 16,401 条 clean 官方测试语音整体通过交付前端后评测，EER 5.293 → 4.171（相对改善 21%），minDCF 0.445——「clean 不退化」由推断结论变为实测正增益，已同步至报告与实验结果汇总。 3、补测二，WavLM 大模型微调对照（9.3）：在官方协议下评测此前完成微调的 WavLM-base-sv（101M 参数，9 万句中文多条件数据微调，单卡约 17.5 小时），EER 17.04 / 20.90 / 24.01（clean / 0dB / -5dB），较零样本 27.77 / 35.28 / 38.42 提升 11-14 个百分点，但仍大幅落后 29M 监督 ERes2Net（8.39 / 11.06）；结论：当前数据规模下，域匹配与数据规模比参数量更关键。已写入报告与局限性分析。 4、答辩准备（9.2-9.3）：制作 26 页汇报 PPT（按考核要求包含自我介绍、小组成员与分工及团队贡献、实习成果、未来职业规划），逐页撰写约 15 分钟讲稿并写入每页备注区（演示者视图可直接提词），同步生成讲稿 Word 版；更新技术报告，补充成员分工与职业规划章节。 遇到的问题与解决方案： WavLM 微调权重的键名与推理脚本默认不一致（含 model、aam 两组键），打分脚本原生支持按该格式加载，未改动原权重文件；clean 直测需与 8.28 未增强基线严格同格可比，直接复用同一套注册嵌入与试验清单完成对照。 下周计划： 1、修改报告与汇报材料，完成答辩演练与计时。
|  |  | 邓姣姣 | 本周目标： 1. 下载并了解ECAPA-TDNN、ReDimNet2和Eres2Net-large等模型原理 2. 完成3D-Speaker测试集的时长分布统计与分析 3. 搭建单说话人噪声合成的批量处理脚本 4. 开始进行多人重叠的语音合成 5. 制定开集声纹验证的核心协议（注册/测试语音划分、正负试验清单、阈值确定规则） 已完成工作： 下载并了解了ECAPA-TDNN、ReDimNet2和Eres2Net-large等模型原理，分析发现ReDimNet2模型的训练代码未开源，因此不能作为基线模型进行训练，而另外两个模型在3D-speaker中提供了完整的训练脚本（run.sh）和配置，因此可以作为基线进行训练。 对测试集56,346个音频进行时长分析统计，结果显示：测试集以短语音为主，部分文件不满足3、6秒注册/测试时长要求，需后续截取处理。 单说话人噪声合成： - 完成批量添加噪声脚本 test.SNR.py，支持遍历子目录保持原始结构； - 使用MUSAN噪声库的 free-sound 子目录作为噪声源（环境音，符合课题要求）； - 支持多SNR（-5dB、0dB）批量生成，输出按 noisy_-5dB 和 noisy_0dB 分目录保存。 多人重叠语音合成： - 核心逻辑：每个干扰语音乘以随机增益（0.2~3.0），混合后计算实际TIR值并记录到CSV元数据 - 计划从 musan/speech 加载英文干扰； 核心协议制定： - 明确了注册语音、测试语音的划分逻辑（从测试集中按说话人抽取固定数量用于注册，剩余用于测试） - 注册语音：每个说话人随机抽取5条，每条截取前6秒（若不足则整条拼接使用） - 测试语音：剩余文件按1s、3s、6s截取生成多时长版本 - 正负试验清单：正样本1:2比例（如每个目标说话人10正/20负） - 阈值确定规则：仅在验证集上通过minDCF确定全局阈值，测试集上完全冻结 遇到的问题与解决方案： 测试集语音时长不足：部分文件 <3秒，注册语音需截取5秒时可能不够。后续处理方案：不足6秒的文件直接使用语音双倍拼接，并在试验清单中标注时长；。 下周计划 1. 数据合成：生成全部测试集的 2-3 人重叠语音。 2. 构造并生成干净语音、SNR=-5 dB/0 dB 单说话人噪声、回声/混响、跨设备和短语音场景的测试音频文件，明确SNR、RIR/T60、TIR、干扰语言、设备和语音时长等记录字段，并将生成的音频文件按协议组织好，交付受控环境供分工一直接加载。 | 本周目标 协助完成子课题一评测体系的数据协议制定与统一测试集构建，完成 Clean / Noise / Reverb / Overlap 共 8 种声学条件的测试数据协议设计与验证集阈值规则制定，为全量基线评测建立可追溯的固定评测基准。 已完成工作 数据划分协议制定与泄漏检查脚本编写 - 配合分工一完成 3D-Speaker 测试集 240 说话人的角色划分规则：A（注册+正样本，180 人）、B/C（中文干扰，各 15 人）、D（负样本，30 人）、E/F（英文干扰，各约 87 个 LibriVox 英语朗读说话人）。 文献调研与方法论梳理： -围绕课题要求的五大鲁棒性场景（低信噪比、回声/混响、多人重叠、短语音、跨设备），系统调研了近期（2024-2026）说话人验证鲁棒性相关文献。梳理出五类技术路线：数据增强与多条件训练、前端语音增强、模型架构改进、训练策略优化、后端校准与分数规整。重点研读了SVeritas多条件评测基准、ERes2NetV2短语音优化、ReDimNet2时间池化维度重塑等关键工作，为后续鲁棒微调实验提供了方法论支撑。 多条件测试数据生成与元数据记录 - 配合分工一完成 8 种声学条件的测试数据派生，确保所有条件共享同一套 enrollment + trial 协议，环境变化仅来自测试语音差异。 统一评测脚本开发与验证 - 编写统一评测脚本 evaluate.py，支持计算 EER、minDCF（p_target=0.01）、ROC/DET 曲线、固定阈值下的 FAR/FRR。 - 配合分工一在租用云服务器（RTX 3090）上完成 3 模型 × 8 条件 × 3 时长 = 72 组 cross-device 评测的评测脚本部署与结果校验。 数据与实验配置 - 测试数据：A（180 人，8,687 条）+ D（30 人，7,714 条），每时长 16,401 条语音。 - 评测协议：统一 cross-device trial（1:5 比例），注册语音保持 Clean。 - 噪声/混响/重叠数据源：MUSAN（openslr.org/17）和 RIRS_NOISES（openslr.org/28）为独立公开数据集，非 3D-Speaker 自带。测试噪声约 186 条，测试 RIR 约 4,000 条（T60≈0.60s），重叠 TIR=0dB。 - 阈值来源：验证集（D 集合 30 人）上通过 minDCF 确定，测试集冻结。 - 评测硬件：RTX 3090 24GB × 1（租用云服务器，协助部署）。 核心结果 本轮主要为数据协议与评测工具开发，核心结果由分工一产出，详见其周报。 遇到的问题 1. Trial 规模偏大：当前试验清单按 A 内同说话人全量组合生成（约 122 万条），约为官方 cross_device（18 万条）的 6.8 倍，导致评测脚本运行时间较长。后续拟缩减至官方规模，在统计可靠性与实验效率间平衡，并同步更新试验清单版本号。 下周计划 1. 编写数据泄漏检查脚本，对训练集、验证集、测试集进行三重校验：按 speaker_id 检查跨集合重叠、按音频 MD5 检查重复文件、按同源录音检查切片泄漏。确认三集合说话人完全互斥。 2. 配合分工一完成鲁棒微调评测：在分工一启动 ECAPA-TDNN 和 ERes2Net-large 的 multi-condition 微调后，提供统一的评测脚本和试验清单，确保微调前后结果可比。 3. 调研前端语音增强模块集成方案：与分工一协同调研降噪、去混响、目标说话人提取等前端增强模块，制定评测流程（增强后语音是否需重新注册或直接替换测试语音）。
| 子课题二、跨时间周期声纹建模与长期稳定性 | 目标：研究同一说话人在天至 8 周尺度的声纹漂移与模板更新，形成可延伸至半年以上长期验证的方法和评测协议。 主要内容： 1、第 1 周采集 T0 注册语音并建立静态模板；T1 为第 3 至 7 天，T2 为第 2 至 4 周，T3 为第 6 至 8 周。目标说话人不出现在模型训练集；验证集将工作点阈值设置为 FAR=0.1%，测试阶段冻结，同时报告 EER 和 minDCF。 2、先核验 3D-Speaker 的同一说话人多会话数据，再补充 8 周纵向中文采集，并固定文本/自由说话条件、语音时长和采集质量。若已有跨度半年以上的历史中文数据，可做长期补充验证；实习期内不新设半年以上采集任务，也不作为必达验收项。 3、为分离时间漂移与通道变化，设置同设备、同环境的主实验，跨设备/跨环境作为单独对照；记录健康、疲劳、情绪等状态，避免把状态或通道变化误判为纯时间漂移。 4、主验收基线为原始 ReDimNet2/ERes2Net-large等＋T0 单时点静态模板且不更新；采用其他骨干时，还需与该骨干的 T0 静态模板版本同条件比较。重点研究多时段注册、质量加权模板和高置信度自适应更新；持续学习与时间不变表征作为扩展项。 预期成果： 1、验收数据要求：完成指标不少于 30 人、每人不少于 T0/T1/T2/T3 四个时点、有效跨度不少于 6 周；挑战指标建议不少于 50 人、5 个时点、有效跨度达到 8 周。半年以上历史数据仅作加分验证。 2、完成指标：在同设备、同环境的 T2 和 T3 测试上，分别相对主验收基线实现 EER 相对下降≥10%、minDCF 相对下降≥5%；验证集 FAR=0.1% 对应的冻结阈值在测试集上 FAR≤0.2%。 3、挑战指标：T2 和 T3 测试分别实现 EER 相对下降≥20%、minDCF 相对下降≥10%；冻结阈值下测试集 FAR≤0.1%，且 FRR 相对主验收基线下降≥15%。 4、安全指标：完成档误更新率≤0.5%、历史时点 EER 相对上升≤10%；挑战档分别≤0.1%和≤5%。误更新率＝错误样本更新次数÷全部更新次数×100%。 5、交付 0 至 8 周指标曲线、同/跨设备对照、模板更新方案、消融与失败案例、代码和评测脚本。

## Sheet2
课题 | 子课题 | 研究内容 | 参与人 | 周报（7.20-7.24） |  |  | 备注
面向中文场景的大模型语音伪造检测 | ⼦课题⼀：中⽂ LA/DF ⼤模型检测 | 目标：研究中⽂逻辑接⼊和深度伪造场景下的检测⽅法，覆盖 TTS、VC及神经编解码/⽣成式攻击。（有算力需求） 主要内容： 1、⾃主选择中⽂数据集和预训练模型。 2、⾄少⽐较⼀种语⾳⼤模型与⼀种常规基线。 3、按⽣成器划分已知攻击和未知攻击，避免随机切分造成数据泄漏。 4、研究冻结特征、部分微调、全量微调或多任务学习等⽅法。 5、分析未知 TTS/VC、低码率和短语⾳下的误报、漏报。 预期成果：中⽂ LA/DF 模型、已知/未知⽣成器结果、模型对⽐及错误案例分析。 | 陈祥聪 | 本周目标： 完成 CFAD 数据审计和统一音频元数据，为传统基线与语音大模型建立相同的数据 与评价口径。 复现 LFCC-LCNN 常规基线，完成 dev 选模和 seen/unseen 独立测试。 确定 XLS-R 300M 的参考实现、固定模型快照并建立可复现环境。 完成 XLS-R 全冻结分类链路验证，确定 batch size 和超参数筛选方案。 已完成工作： 完成 CFAD 全条件统一元数据。 扫描并校验 clean、codec、noisy 三种条件共 347,496 条音频，累计约 395.80 小时。全部音频均为 16 kHz、单声道、PCM-16，​utterance_id​ 和文件路径均唯一。元数据统一记录标签、生成器、真实语音来源、攻击类型、 时长、划分、Codec、噪声类型和 SNR 等字段。 完成 CFAD-clean 官方兼容 LFCC 特征转换。 对 115,800 条 clean 音频生成 60 维 LFCC 特征，配置为 20 ms 窗长、 10 ms 帧移、512 点 FFT、20 维静态系数及一阶/二阶差分。全部特征路径、 标签、形状和数据类型校验通过，未发现缺失或重复。 完成 LFCC-LCNN 常规基线训练与测试。 采用独立 ​voice-lfcc​ Mamba 环境，训练 80 轮；每轮对多数类下采样， 仅使用 dev EER 选择 checkpoint。最佳权重来自第 78 轮，随后固定其路径 和 SHA-256，对完整 test_seen 和 test_unseen 各执行一次独立评估，并从 保存的逐样本分数重新计算 EER，复算结果一致。 完成 XLS-R 300M 模型与实现固定。 语音大模型选用 ​facebook/wav2vec2-xls-r-300m​，固定 Hub revision ​​1a640f32...f080a54​；主实现固定为 Transformers 4.46.3 的 ​​Wav2Vec2ForSequenceClassification​。模型权重 SHA-256 与 Hugging Face LFS 记录一致。根据所选代码从头重建 ​voice-xlsr-300m​ 环境， 未在旧候选环境上增量安装依赖。 完成 XLS-R 全冻结分类器适配。 输入为 16 kHz 原始波形，统一裁剪或补齐到 64,600 点（4.0375 秒）。 XLS-R 300M 主干全部冻结，只训练可学习层加权、projector 和二分类头， 共 5 个参数张量、262,939 个可训练参数。真实样本反向传播检查确认主干 梯度为 0，5 个下游参数张量均能获得梯度。 完成训练正确性和持久化验证。 在 train 中选择 real/fake 各 2 条进行小样本过拟合，第 13 轮达到 accuracy 100%、loss 0.08824、EER 0%，证明数据、标签、损失和梯度 链路能够学习。随后完成真实 train/dev 单轮 smoke、轻量 best/latest checkpoint、优化器与 scheduler 恢复、逐轮指标及 dev 分数原子保存。 完成 batch 吞吐与显存基准。 batch 64 与 96 的吞吐分别为 116.19 和 118.74 条/秒，96 仅提高约 2.19%，但峰值保留显存从 47.69% 升至 89.81%；batch 128 运行时 Windows/WSL2 发生 ​HYPERVISOR_ERROR (0x20001)​。综合吞吐、显存余量 和稳定性，正式锁定 batch 64，不继续测试 batch 160。 启动全冻结超参数筛选。 固定 batch 64、seed 42、linear scheduler 和 10% warmup，只搜索 ​​learning_rate={3e-5, 1e-4, 3e-4}​ 与 ​​weight_decay={0, 1e-4}​ 的 6 组组合。每组最多 80 轮，最少 10 轮， dev EER 连续 10 轮不改善时早停；test_seen 和 test_unseen 不参与 参数选择。 详细实验记录： LFCC-LCNN 复现实验记录 XLS-R 300M 实验记录 数据与实验配置： 划分RealFake总数用途 train12,80025,60038,400训练；每轮平衡为 25,600 条 dev4,8009,60014,400checkpoint、超参数和阈值选择 test_seen14,00028,00042,000已知生成器最终测试 test_unseen7,00014,00021,000未知生成器最终测试 配置项LFCC-LCNN 基线XLS-R 300M 全冻结 采样率16 kHz16 kHz 输入60 维 LFCC，固定 320 帧原始波形，64,600 点（4.0375 秒） 模型官方兼容 LCNN官方​Wav2Vec2ForSequenceClassification​ 冻结策略不适用冻结 XLS-R 主干，只训练 5 个下游参数张量 batch size12864 optimizerAdamAdamW learning rate3e-43e-5、1e-4、3e-4 weight decay1e-50、1e-4 最大 epoch8080，带 early stopping checkpoint 选择最低 dev EERdev EER，dev loss 作为并列判据 统一标签为 real=0、fake=1，以 fake 概率计算语句级 EER。train 与 dev 的 ​​utterance_id​ 交集为 0。模型、超参数和训练轮数只由 train/dev 决定， test_seen 与 test_unseen 不参与调参。 核心结果： 本周已完成 LFCC-LCNN 常规基线的正式训练和独立测试。结果表明，该基线对已知 生成器检测较好，但对未知生成器的泛化明显不足。 评估划分样本数EER结果性质 dev14,4000.40625%第 78 轮最佳 checkpoint 的选模指标 test_seen42,0001.27857%已知生成器正式测试 test_unseen21,00026.17857%未知生成器正式测试 test_unseen EER 比 test_seen 高约 24.90 个百分点，说明 LFCC-LCNN 容易学习 已知生成器相关特征，对未知生成器的泛化是当前主要性能缺口。 XLS-R 300M 已完成实现正确性验证，但六组正式超参数筛选仍在运行，因此当前 没有可用于模型对比的 XLS-R 正式 test_seen/test_unseen 结果。 实验主要结果结论 4 样本过拟合第 13 轮 accuracy 100%，loss 0.08824，EER 0%训练实现能够学习 真实单轮 smokedev accuracy 97.18%，dev EER 3.1875%完整 train/dev 链路可运行 batch 基准batch 64 为 116.19 条/秒，保留显存 47.69%batch 64 兼顾吞吐和稳定性 六组参数筛选运行中尚未形成正式 XLS-R 性能结论 其中小样本过拟合和单轮 smoke 只用于验证实现，不能与 LFCC-LCNN 正式测试结果 直接比较，也不能作为 XLS-R 的最终性能。 相对基线变化： 已知与未知攻击差距： LFCC-LCNN 的 test_unseen EER 为 26.17857%，相较 test_seen 的 1.27857% 上升约 24.90 个百分点。该差距是后续 XLS-R 300M 需要重点改善 的基线指标。 XLS-R 相对 LFCC-LCNN 的正式变化暂不能计算： XLS-R 目前只有小样本过拟合和单轮 smoke 结果，尚未完成 dev-only 选模及 独立测试。为避免口径不一致，本周不使用 smoke 的 dev EER 与 LFCC-LCNN 的正式 test EER 作比较。 batch 相对变化： batch 从 64 增加到 96 后，吞吐由 116.19 增至 118.74 条/秒，仅提高约 2.19%；峰值保留显存由 47.69% 增至 89.81%，增加约 42.12 个百分点。 因此最终保留 batch 64。 遇到的问题： 环境创建与项目选型顺序一度颠倒。 最初先创建了候选环境，之后才确定参考代码。现已先固定 Transformers 提交、 模型 revision 和权重哈希，再删除候选环境并从头重建正式 Mamba 环境。 早期 12 轮训练设置缺少论文或 README 依据。 已撤回该设置，改为最多 80 轮、最少 10 轮和 patience 10 的 dev-only early stopping，并使用 6 组预先固定的学习率与 weight decay 组合。 显存未占满但 GPU 计算已饱和。 实时监控显示 batch 64 下 GPU 利用率约 99%—100%，功耗接近上限。扩展 batch 只带来约 2.19% 吞吐提升，却显著增加显存和系统风险，因此不以 “填满显存”为目标。 大 batch 测试触发驱动及 Hyper-V/WSL2 崩溃。 将基准改为每个候选开始和完成时立即原子保存，最终定位蓝屏发生于 batch 128；保留 64/96 的有效测量，停止不必要的 160 测试。 不同模型环境依赖不完全一致。 LFCC 转换依赖 ​librosa​，XLS-R 环境不需要该依赖。两个模型使用独立 Mamba 环境和锁文件，未为通过无关测试而混装依赖。 当前结果仍有明确边界。 LFCC-LCNN 属于官方结构和特征协议的工程化兼容复现，当前正式结果来自单一 随机种子；XLS-R 尚无正式测试结果。CFAD-codec、Codecfake 中文子集、 短语音和低码率实验也尚未完成，本周不对这些条件作性能结论。 下周计划： 完成 6 组 XLS-R 全冻结 train/dev 超参数筛选，按 ​​(best_dev_eer, best_dev_loss)​ 选择前两组。 对前两组使用 seed 42、43、44 进行稳定性确认，锁定正式学习率、weight decay 和训练轮数。 在不查看测试集的前提下固定全冻结最佳模型，再一次性评估 test_seen 和 test_unseen，并与 LFCC-LCNN 公平比较。 按预先确定的协议开展 XLS-R 最后 4 层部分微调，评估冻结表示与部分微调的 性能和资源开销差异。 准备短语音、CFAD-codec 和 Codecfake 中文子集评估，按生成器、Codec 条件统计误报和漏报，为未知攻击与低码率分析做准备。 | 本周目标 1）完成 XLS-R 300M 全冻结模型的 dev-only 选模、正式 test_seen/test_unseen 评估，并与 LFCC-LCNN 常规基线公平比较。 2）完成最后 4 层部分微调实验，判断部分微调是否优于全冻结方案。 3）围绕未知生成器、短语音、神经 Codec、显式中文 TTS/VC、传统 Codec 和噪声条件补齐压力测试与错误分析。 4）建立统一资源基准和最终技术报告，给出模型效果、资源开销和部署边界。 5）在后续 P6/P7 中继续探索噪声鲁棒任务头适配和局部伪造分段检测，但保持 train/dev、test 和外部确认集隔离。 已完成工作 1）完成 XLS-R 300M 全冻结正式比较。六组 train/dev 搜索完成后，按 dev EER 和 dev loss 锁定第 37 轮全冻结模型；随后对 CFAD-clean test_seen 和 test_unseen 各执行一次正式评估，未用测试集反选 checkpoint、阈值或裁剪方式。 2）完成最后 4 层部分微调对照。固定第 41 轮部分微调模型并完成独立测试。结果显示部分微调没有超过全冻结模型，因此当前主模型保留为第 37 轮 XLS-R 全冻结模型。 3）完成 CFAD-clean 分组错误诊断。基于已保存分数按生成器、攻击类型、FAR/FRR 和高置信错误进行复算，定位 partial_spoof/partiallyfake 是两个模型共同的主要漏检来源。 4）完成短语音实验。在不覆盖原始音频的前提下，从 dev、test_seen、test_unseen 统一生成 0.5、1、2、4 秒派生样本，并对两模型完成一次性正式评估。 5）完成 Codecfake 中文神经 Codec 零样本评估。固定 Codecfake 官方 C1-C7、AISHELL3/SSB 中文筛选和官方 known/unknown Codec 边界，使用 CFAD-clean dev 阈值进行跨数据集零样本评估。 6）完成统一资源基准与最终报告。在同一 RTX 3090 Ti、batch=1、预热 50 次、正式测量 500 次的协议下比较 LFCC-LCNN 与 XLS-R 的参数量、完整权重、GPU 显存、P50/P95 延迟、吞吐和实时率，并生成最终技术报告。 7）完成 FMFCC-A 中文 TTS/VC 外部零样本评估。在 VoiceWukong 受限数据尚未到位的情况下，使用公开 FMFCC-A 补齐显式中文 TTS/VC 证据；50,000 条普通话音频、13 个伪造系统均完成审计、正式推理和独立校验。 8）完成 CFAD Codec/噪声压力测试。对 LFCC-LCNN 和 XLS-R 全冻结模型分别在 CFAD Codec、noisy 的 test_seen/test_unseen 上完成 8 个正式输出，并通过逐样本覆盖、哈希和指标复算验证。 9）完成 P6/P7 探索性后续实验。P6 clean/noisy 任务头适配通过 train/dev 候选门禁，但 P6-2 外部确认未通过 clean 非劣门槛，因此候选不提升为主模型；P7 在 HAD train/dev 上完成局部伪造分段策略筛选，保留“2 秒窗口 + max 聚合”作为后续候选，不把 dev 结果写成正式泛化结果。 数据与实验配置 实验阶段 数据与规模 模型与边界 CFAD-clean 主实验 train 38,400、dev 14,400、test_seen 42,000、test_unseen 21,000 LFCC-LCNN 第 78 轮；XLS-R 全冻结第 37 轮；部分微调第 41 轮 短语音实验 dev/test 原始音频 77,400 条，派生 0.5/1/2/4 秒共 309,600 条 同一模型、同一 ID 顺序、同一 dev 固定阈值 Codecfake 中文 C1-C7 共 202,136 条条件记录，149,474 个去重音频 只作跨数据集零样本；C1-C6 为官方已知 Codec，C7/DAC 为官方未知 Codec FMFCC-A 中文 TTS/VC 50,000 条普通话音频：10,000 real、38,000 TTS、2,000 VC A01-A13 对 CFAD-clean 模型均为跨数据集 unseen CFAD Codec/噪声压力测试 Codec test_seen 42,000、test_unseen 21,000；noisy test_seen 42,000、test_unseen 21,096 每个模型、条件、划分只运行一次正式输出 P6-2 外部噪声确认 1,000 个 Codecfake C7/DAC 源语句，clean 2,000 条，noisy 50,000 条 使用 ESC-50 五类噪声和 0/5/10/15/20 dB；test 不参与选择 P7 分段筛选 HAD train/dev 各 500 real + 500 partial fake，共 2,000 条 只筛选窗口和聚合策略，未打开 HAD test 或 CFAD test 所有正式测试继续使用 fake 为正类，EER 衡量排序能力，FAR 表示 fake 被接受为 real 的比例，FRR 表示 real 被误拒为 fake 的比例。checkpoint、阈值、裁剪、窗口和超参数选择均只允许使用 train/dev 或预注册协议，test 只用于最终报告。 核心结果 1）CFAD-clean 主结果：XLS-R 全冻结成为当前主模型。 模型 dev EER test_seen EER test_unseen EER LFCC-LCNN 0.406250% 1.278571% 26.178571% XLS-R 300M 全冻结 0.614583% 1.150000% 23.757143% XLS-R 最后 4 层部分微调 1.458333% 5.492857% 28.164286% XLS-R 全冻结在两个正式测试集上均优于 LFCC-LCNN；最后 4 层部分微调在 dev、seen 和 unseen 上均退化，因此不作为主模型。 2）短语音结果：极短输入下 XLS-R 退化更明显。 模型 划分 0.5 秒 EER 1 秒 EER 2 秒 EER 4 秒 EER LFCC-LCNN test_seen 9.500000% 5.221429% 2.525000% 1.378571% LFCC-LCNN test_unseen 31.685714% 29.471429% 27.407143% 26.878571% XLS-R 全冻结 test_seen 25.735714% 10.469048% 3.585714% 1.135714% XLS-R 全冻结 test_unseen 36.771429% 26.671429% 22.942857% 23.800000% 3）Codecfake 中文神经 Codec：XLS-R 改善已知 Codec，但未知 C7/DAC 仍是高风险。 模型 官方 Codec 边界 EER FAR FRR LFCC-LCNN 已知 C1-C6 13.159394% 40.849189% 1.230489% LFCC-LCNN 未知 C7/DAC 28.770375% 89.361050% 1.230489% XLS-R 全冻结 已知 C1-C6 4.580153% 21.003760% 0.364589% XLS-R 全冻结 未知 C7/DAC 28.656784% 96.118589% 0.364589% 4）FMFCC-A 中文 TTS/VC：补齐显式中文 VC 证据，但跨域误报仍严重。 模型 范围 EER FAR FRR LFCC-LCNN 整体 59.060000% 61.272500% 57.280000% LFCC-LCNN TTS 58.697368% 60.405263% 57.280000% LFCC-LCNN VC 65.200000% 77.750000% 57.280000% XLS-R 全冻结 整体 20.250588% 3.335000% 35.690000% XLS-R 全冻结 TTS 20.410645% 3.368421% 35.690000% XLS-R 全冻结 VC 16.871861% 2.700000% 35.690000% 5）CFAD Codec/噪声压力测试：Codec 基本可控，噪声仍明显退化。 模型 条件 test_seen EER test_unseen EER LFCC-LCNN Codec 3.182143% 27.914286% LFCC-LCNN noisy 26.714286% 38.416009% XLS-R 全冻结 Codec 1.142857% 23.778571% XLS-R 全冻结 noisy 20.822894% 27.614286% 6）P6/P7 后续结果：有候选方向，但不能替换主结论。 P6 train/dev 中，clean/noisy 任务头候选把 noisy dev EER 从 18.967593% 降到 3.062500%，clean dev EER 从 0.614583% 增到 0.812500%，通过预注册 dev 门禁。 P6-2 外部确认中，候选 noisy EER 从 45.556000% 降到 39.120000%，但 clean EER 从 28.700000% 增到 30.900000%，超过 1 个百分点非劣界限，因此 passed=false，候选不提升为主模型。 P7 在 HAD train/dev 上筛选出 2 秒窗口 + max 聚合，dev EER 为 17.973231%，伪段命中率 96.8%，伪段时长覆盖 88.220804%；该结果只作为后续分段检测候选。 相对基线变化 1）主任务上 XLS-R 全冻结优于 LFCC-LCNN。相对 LFCC-LCNN，XLS-R 全冻结 test_seen EER 降低 0.128571 个百分点，test_unseen EER 降低 2.421429 个百分点。 2）部分微调没有收益。相对 XLS-R 全冻结，最后 4 层部分微调 dev EER 上升 0.843750 个百分点，test_seen 上升 4.342857 个百分点，test_unseen 上升 4.407143 个百分点，且训练资源开销更高。 3）已知 Codec 改善明显，未知 C7/DAC 改善很小。Codecfake 已知 C1-C6 上 XLS-R EER 比 LFCC 低 8.579241 个百分点；未知 C7/DAC 只低 0.113591 个百分点，且固定阈值 FAR 更高。 4）显式中文 TTS/VC 中 XLS-R 排序能力明显更好。FMFCC-A 整体 EER 从 59.060000% 降到 20.250588%，TTS 从 58.697368% 降到 20.410645%，VC 从 65.200000% 降到 16.871861%。但 XLS-R 固定阈值仍误报 3,569/10,000 条真实语音，不能写成可直接部署。 5）噪声场景仍是主要短板。P5 中 XLS-R noisy test_seen/test_unseen EER 分别为 20.822894% 和 27.614286%，虽低于 LFCC，但仍远高于 clean/Codec 条件；P6-2 也证明单纯任务头适配不能直接解决外部噪声泛化。 遇到的问题 1）局部伪造仍是主要漏检点。在 CFAD-clean test_unseen 中，partial_spoof/partiallyfake 的固定阈值 FAR 接近 99%，说明整句二分类模型难以稳定定位局部伪造片段。 2）跨数据集固定阈值校准漂移明显。Codecfake C7/DAC 的 XLS-R FAR 达 96.118589%，FMFCC-A 的 XLS-R FRR 为 35.690000%，P6-2 的拒判边界也没有迁移成功。EER 排序改善不等于固定阈值可部署。 3）噪声数据不能强行做一一配对解释。CFAD noisy 的 test_unseen 有 21,096 条，和 clean 的 21,000 条逻辑 ID 不完全一一对应，因此噪声结果只能按官方分母报告，不能伪造 paired delta。 4）部分微调 test_seen CSV 存在历史舍入限制。旧共享写入器只保留 10 位小数，导致饱和概率无法精确复算在线 EER；该结果仍明显差于 LFCC 和 XLS-R 全冻结，且后续写入器已改为可往返 float64，未按测试结果重跑正式 test。 5）VoiceWukong 数据访问仍未闭环。当前用 FMFCC-A 完成显式中文 TTS/VC 验收，但 VoiceWukong 仍需等受限音频获批后再按预注册协议执行一次外部确认。 下周计划 1）整理答辩版材料，把“已完成的严格需求闭环”和“仍不能无保护部署”的边界分开说明。 2）将最终报告、README、各实验记录和周报中的指标口径统一为 EER/FAR/FRR、dev-only 选模、一次性 test 三条主线。 3）若继续推进局部伪造，先预注册 P7 的非饱和单调分数、2 秒窗口、50% hop、max 聚合和独立确认集，再运行一次正式 test。 4）若 VoiceWukong 音频获批，按既有预注册和数据审计门禁执行一次外部零样本确认，不用其结果回改当前模型。 5）暂不优先开展 XLS-R 全量微调或大规模结构搜索；更优先研究域内 dev 校准、低置信拒判、分段检测和二级人工复核策略。 |  | 无GPU人员同样需要产出完整实验，只是研究重点从"大规模训练"转为“规范评测、特征分析和泛化验证”。
| ⼦课题⼆：中⽂ PA 重放与环境鲁棒性 | 目标：研究录⾳重放在复杂声学环境和不同设备条件下的检测能⼒。（算力需求中） 主要内容： 1、⾃主选择 PA 数据，条件允许时补充⼩规模真实设备回采。 2、覆盖 SNR=-5 dB、0 dB、回声、混响等条件。 3、研究不同播放设备、采集设备、距离和环境组合。 4、⽐较⽆增强基线与噪声、混响、设备响应等训练增强⽅法。 5、分析真⼈误判、近距离⾼质量重放及未知设备漏检问题。 预期成果：PA 检测模型、环境与设备分项结果、训练增强消融实验及失败案例。 | 董百尚 | 本周目标 1.了解物理接入（PA）重放攻击检测任务。 2.分析主流 PA 数据集特点，确定适用于中文场景和环境鲁棒性研究的数据方案。 3.调研常用基线模型和评价指标，为后续模型训练与实验设计做好准备。 已完成工作 1. 数据集调研与实验方案设计 完成了语音反欺骗任务相关数据集调研，重点分析了 ASVspoof 系列 PA 数据集。 主要工作包括： 了解 ASVspoof 2019 PA 数据集结构、协议文件和标签定义；分析 PA 重放攻击数据生成方式及包含的环境因素；梳理数据中的关键条件。 2. 基线模型调研 阅读了语音反欺骗领域相关论文，调研常用 PA 检测方法： CQCC-GMM 传统基线方法； LFCC-LCNN 深度学习基线模型； RawNet2 等端到端语音反欺骗模型。 综合考虑数据规模、计算资源和实验周期，初步确定采用 LFCC-LCNN 作为基线模型。 3. 评价指标学习 学习了语音反欺骗任务常用评价指标，包括：EER、FAR、FRR、ROC/AUC、minDCF、t-DCF。了解不同指标在声纹认证和语音伪造检测任务中的作用，为后续实验结果分析提供依据。实实验环境： GPU：RTX 3090 32GB； 框架：PyTorch； 输入特征：LFCC； 任务：二分类（bonafide / spoof）。 遇到问题： 1.真实设备条件缺失：当前主要依赖公开数据集；缺少手机、蓝牙音箱等真实设备回采条件，需要考虑采用模拟设备响应或公开设备数据进行补充。 2.实验方案设计问题：需要进一步确定噪声、混响、回声等环境扰动的生成方式； 需要设计统一的数据划分和评价协议，避免数据泄漏。 下周计划 1.完成数据预处理流程： 2.在基础数据集上训练初始 LFCC-LCNN 模型； 3.完成基线模型 EER、AUC 等指标评估； 4.调研噪声、混响和设备响应增强方法，为后续鲁棒性实验做准备。 | 本周目标：完成无噪声增强条件下的基线模型训练与初步评估，作为后续噪声训练和增强方法对比的参考基准。 已完成工作：本周完成了基线模型训练流程，并使用测试得到的 score 文件计算了 Accuracy、Macro-F1、ROC-AUC、EER、FAR 和 FRR 等指标。同时整理了评估脚本，便于后续继续加入噪声训练结果进行对比。 核心结果：在 clean 测试条件下，基线模型取得 Accuracy 97.02%、Macro-F1 94.00%、ROC-AUC 99.49%、EER 2.98%、FAR 2.98%、FRR 2.98%。整体来看，模型在无噪声条件下具有较好的区分能力，可作为后续增强实验的基线结果。 遇到的问题：代码中数据读取部分存在问题，主要体现在 score 文件与 protocol 标签匹配时路径和数据格式需要进一步确认，后续需要对数据读取逻辑进行整理和修正。 下周计划：在当前基线模型的基础上加入噪声训练，重点观察噪声增强后模型在低信噪比条件下的鲁棒性变化，并与本周基线结果进行对比。 | 本周目标：在已有 clean 基线结果的基础上，补充 SNR=0dB 和 SNR=-5dB 两种噪声测试结果，并统一评估指标计算流程。 已完成工作：整理 score 文件读取逻辑，完成 protocol 标签匹配，生成 Accuracy、Macro-F1、ROC-AUC、EER、FAR、FRR 等指标计算脚本；同时输出总体指标和按环境/攻击条件分组的统计结果。 数据与实验配置：数据集使用 ASVspoof2019 PA eval 协议；测试条件包括 clean、SNR=0dB、SNR=-5dB；score 文件分别为 log_eval_clean_score.txt、log_eval_snr_0_score.txt、log_eval_snr_m5_score.txt。 核心结果：基线模型在 clean 条件下 EER 为 2.98%，但在 SNR=0dB 和 SNR=-5dB 下分别升至 24.07% 和 25.90%。说明模型对低信噪比噪声较敏感。 相对基线变化：相对 clean 条件，SNR=0dB 的 EER 上升约 21.09 个百分点，SNR=-5dB 的 EER 上升约 22.92 个百分点，噪声导致性能明显退化。 遇到的问题：代码中数据读取部分最初存在路径和标签匹配问题，score 文件只包含音频 ID 和分数，需要从 PA eval protocol 中额外读取 bonafide/spoof 标签。 下周计划：继续分析噪声条件下的错误类型，重点查看真人误判和重放漏检是否集中在特定环境或攻击条件。 | 本周目标：完成 SpecAug 增强模型的测试结果计算，并评估其是否能提升噪声环境下的鲁棒性。 已完成工作：新增并处理 log_eval_clean_score_specaug.txt、log_eval_snr_0_score_specaug.txt、log_eval_snr_m5_score_specaug.txt 三组 score；生成 SpecAug 总体指标、分组指标及相对基线变化表。 数据与实验配置：评估协议与基线保持一致；测试条件为 clean、SNR=0dB、SNR=-5dB；阈值采用各 score 文件对应的 EER 阈值。 核心结果：SpecAug 在三种测试条件下整体均未超过基线。clean 条件 EER 从 2.98% 上升到 4.16%；SNR=0dB 从 24.07% 上升到 24.24%；SNR=-5dB 从 25.90% 上升到 26.21%。 相对基线变化：SpecAug 相对基线在 clean、0dB、-5dB 下 EER 分别变差约 1.18、0.17、0.31 个百分点。局部上，部分播放设备质量和部分细粒度攻击组合存在小幅 FAR 降低，但没有形成整体收益。 遇到的问题：SpecAug 可能引入了与测试分布不一致的时频遮挡扰动，导致 clean 条件性能下降；同时单独 SpecAug 对 PA 重放中的通道和设备失真覆盖不足。 下周计划：尝试 ECA 注意力增强，观察其是否能在噪声条件下改善特征选择能力。
| ⼦课题三：未知攻击与跨数据集泛化 | 目标：重点研究模型在训练数据之外的攻击和数据域上的泛化能⼒，模型结构不是主要限制。（算力需求低） 主要内容： 1、⾄少选择两个数据集，开展“数据集 A 训练、数据集 B 测试”。 2、明确定义⽣成器未知、设备未知、环境未知和数据集未知。 3、⽐较单数据集训练、多数据集训练、数据增强或域泛化⽅法。 4、测试跨语⾔、跨⽣成器、跨编解码条件下的性能退化。 5、分析模型是否学习到数据集、静⾳、码率等⾮攻击捷径。 预期成果：跨数据集评测矩阵、不同泛化⽅法对⽐、性能退化分析及数据泄漏检查说明。 | 张艺怀
| ⼦课题四：轻量化与多特征检测 | 目标：研究在有限计算资源下提升检测性能的⽅法，兼顾模型效果和 CPU 推理效率。（算力需求低） 主要内容： 1、⾃主选择数据和基线模型。 2、⽐较频谱、Log-Mel、LFCC、相位或多分辨率特征中的⾄少两类。 3、研究⼩模型、知识蒸馏、模型融合或⼤模型特征加轻量分类器。 4、报告参数量、模型⼤⼩、CPU 单条延迟、峰值内存和实时率。 5、分析轻量化前后在短语⾳、噪声和未知攻击下的性能变化。 预期成果：轻量化模型、特征消融实验、性能与资源开销对⽐及部署建议。 | 田源镇 | 本周目标: 1.完成 CFAD/ADD2022 数据清单整理与训练、验证、测试划分检查。 2.建立 LFCC+LCNN 与 Log-Mel+LCNN 两组可比基线，完成特征消融。 3.独立评估短语音、噪声和unseen 三个维度；Codec 与 ADD2022 作为附加实验。 4.完成参数量、模型大小、CPU 单条延迟、峰值内存和实时率测试。 已完成工作: 1.完成 E0（LFCC+LCNN）训练。最佳 epoch=19，训练耗时 1804.73 秒。 2.完成 E1（Log-Mel+LCNN）训练。最佳 epoch=18，训练耗时 1179.15 秒。 3.完成两种基线的完整诊断评估，并重新组织为主实验与叠加压力测试两类汇总，避免将 short/noise 与 unseen 混合统计。 4.完成两种基线在 1 秒和 4 秒输入下的 CPU 单线程测试，共 4 组 benchmark。 5.完成 Accuracy、Macro-F1、ROC-AUC、EER、FAR、FRR、类别数、阈值来源的统一汇总支持。 6.完成鲁棒训练清单构建：clean/noisy/codec 混合训练集 115,200 条、验证集 43,200 条。 数据与实验配置: 数据组成: 数据/用途 样本数 Real Fake 类别比例 说明 CFAD clean train 38,400 12,800 25,600 1:2 E0/E1 训练集 CFAD clean dev 14,400 4,800 9,600 1:2 E0/E1 模型选择与阈值选择 CFAD robust train 115,200 38,400 76,800 1:2 clean/noisy/codec 各 38,400，供 E2 使用 CFAD robust dev 43,200 14,400 28,800 1:2 clean/noisy/codec 各 14,400，供 E2 使用 ADD2022 train 27,084 3,012 24,072 1:7.99 当前未混入 E0/E1 训练 ADD2022 dev 28,324 2,307 26,017 1:11.28 跨数据集泛化测试 训练配置: 项目 配置 采样率 16 kHz 输入时长 4 秒 STFT n_fft=512，窗长 320，帧移 160 LFCC 20 维静态系数 + Δ + ΔΔ，共 60 维 Log-Mel 60 个 Mel bins 模型 LCNN，682,690 参数 优化器 AdamW，lr=1e-3，weight_decay=1e-4 Batch size 32 最大 epoch / patience 40 / 7 随机种子 2026 设备 auto（训练优先使用 CUDA） 指标 1.以 fake 为正类。 2.FAR = FP/(FP+TN)，表示真实语音被误报为伪造，即 1-dr_real。 3.FRR = FN/(FN+TP)，表示伪造语音被漏检为真实，即 1-dr_fake。 4.E0 阈值为 0.286366，E1 阈值为 0.641970。 核心结果： 验证集结果 模型 N(Real/Fake) Accuracy Macro-F1 ROC-AUC ER R FAR FRR minDR E0 LFCC+LCNN 14,400 (4,800/9,600) 98.53% 98.36% 99.87% 1.53% 1.52% 1.44% 94.58% E1 Log-Mel+LCNN 14,400 (4,800/9,600) 99.83% 99.80% 100.00% 0.18% 0.19% 0.17% 99.25% E0/E1 独立维度通过情况 模型 Clean Seen Short Seen Noise Seen Clean Unseen Codec Seen ADD2022 E0 LFCC+LCNN 通过 1/2 0/3 未知真实 1/2、未知伪造 1/4，未满足 通过 通过 E1 Log-Mel+LCNN 通过 1/2 0/3 未知真实 2/2、未知伪造 1/4，满足 1 种 通过 通过 CPU 与资源开销 测试口径：batch=1、CPU 单线程、预热 50 次、正式运行 500 次。 模型/时长 参数量 模型大小 特征 P50 模型 P50 端到端 P50 端到端 P95 峰值 RSS RTF P50 E0 LFCC 1s 682,690 2.63 MB 1.016 ms 6.189 ms 7.504 ms 9.334 ms 611.40 MB 0.00750 E1 Log-Mel 1s 682,690 2.63 MB 0.655 ms 6.334 ms 7.103 ms 9.796 ms 613.13 MB 0.00710 E0 LFCC 4s 682,690 2.63 MB 3.196 ms 20.919 ms 23.986 ms 31.052 ms 626.65 MB 0.00600 E1 Log-Mel 4s 682,690 2.63 MB 2.444 ms 21.168 ms 23.155 ms 30.213 ms 623.59 MB 0.00579 峰值 RSS 是整个 Python/PyTorch 进程的常驻内存峰值，不等同于 2.63 MB 的模型权重大小。E1 的 4 秒 P95 RTF=0.00755，约为实时速度的 132 倍。 相对基线变化： 以 E0 LFCC+LCNN 为基线，E1 Log-Mel+LCNN 的主要变化如下： 1.Clean：Accuracy +1.14 个百分点，Macro-F1 +1.27，EER -1.08，FAR -0.73，FRR -1.35。 2. Unseen：Accuracy +8.10 个百分点，Macro-F1 +8.24，AUC +12.67，EER -11.05，说明 Log-Mel 对未知攻击总体更有区分力，但最差攻击仍未达到要求。 3.Short 1s：Accuracy +1.51 个百分点、AUC +3.71、EER -6.10，但 minDR 从 74.83% 降至 72.94%，仍未通过；Short 2s Seen 的 Accuracy +2.55、EER -3.25，保持通过。 4.Noise 20/10/0 dB：Accuracy 分别提高 1.28、3.14、0.94 个百分点，AUC 均提高，但三种噪声条件的最差分组仍未达到 80%。 5.Codec：Accuracy +3.77 个百分点、EER -4.72，仍保持通过。 6.ADD2022：Accuracy +3.06 个百分点，Macro-F1 +8.88，EER -3.30。 7.4 秒特征提取 P50 从 3.196 ms 降至 2.444 ms，降低 23.5%；端到端 P50 从 23.986 ms 降至 23.155 ms，降低 3.5%。 8.两者参数量和模型权重大小完全相同，因此效果与特征提取速度的提升来自特征方案，而不是模型容量增加。 9.综合检测效果与 CPU 开销，后续选择 Log-Mel 作为主特征。 代码、模型及实验记录链接： https://gitee.com/tyz_90/voiceprint-identification.git | 本周目标 1. 在 E0（LFCC+LCNN）和 E1（Log-Mel+LCNN）基线基础上，训练包含 clean、noise 和 codec 数据的鲁棒模型 E2。 2. 独立评估三类核心问题：seen 数据上的 1 秒/2 秒短语音、seen 数据上的不同信噪比噪声，以及 clean 条件下的 unseen 来源与攻击；不将短语音或噪声与 unseen 混合作为主任务。 3. 按固定验证集阈值报告 Accuracy、Macro-F1、ROC-AUC、EER、FAR、FRR，并检查每种攻击和每个真实来源的检测率。 4. 分析 CFAD unseen 中具体未知真实来源和未知伪造攻击的通过情况。 5. 尝试局部伪造与短语音增强，判断其能否改善 PartialFake 和 Fast-HifiGAN。 6. 确定后续轻量模型和知识蒸馏实验所使用的教师模型。 已完成工作 1. 完成 E2 Log-Mel+LCNN 鲁棒模型训练。最佳 epoch 为 35，训练耗时 9,358.34 秒（约 2 小时 36 分），参数量为 682,690。 2. E2 使用验证集最差分组检测率 `min_dr` 选择 checkpoint，最佳 robust-dev `min_dr` 为 98.08%。 3. 完成 E2 的完整诊断套件评估，并按主任务重新分类统计：Clean Seen 通过，Short Seen 通过 2/2，Noise Seen 通过 3/3；Clean Unseen 单独按未知来源和攻击统计。short-unseen、noise-unseen 和 codec-unseen 仅保留为额外叠加压力测试。 4. 完成 E2 的 CFAD clean-unseen 逐来源分析：2/2 种未知真实来源通过 80%，2/4 种未知伪造攻击通过 80%。 5. 根据 mentor 确认的阶段标准，只需一至两种未知伪造攻击达标，同时未知真实来源也必须达标。E2 当前满足该要求。 6. 完成 E2p1 局部拼接和短语音增强微调实验。该实验对 PartialFake 仅有小幅提升，同时使 Short 1s Seen 和 Noise Seen 0 dB 从通过退化为未通过，因此不作为后续教师模型。 7. 完成 E2 在 CPU 单线程、batch=1 条件下的 1 秒和 4 秒输入性能测试。 8. 调研了 W2V-ASDG、冻结 XLS-R 特征加轻量分类器等 unseen 泛化方案，作为后续教师增强的备选路线；当前优先完成已有 E2 的轻量化和蒸馏。 数据与实验配置 数据组成 ¦ 数据/用途 ¦ 样本数 ¦ Real ¦ Fake ¦ 类别比例 ¦ 用途 ¦ ¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ CFAD clean train ¦ 38,400 ¦ 12,800 ¦ 25,600 ¦ 1:2 ¦ E0/E1 训练 ¦ ¦ CFAD clean dev ¦ 14,400 ¦ 4,800 ¦ 9,600 ¦ 1:2 ¦ E0/E1 模型与阈值选择 ¦ ¦ CFAD robust train ¦ 115,200 ¦ 38,400 ¦ 76,800 ¦ 1:2 ¦ E2/E2p1 训练；clean/noise/codec 合并 ¦ ¦ CFAD robust dev ¦ 43,200 ¦ 14,400 ¦ 28,800 ¦ 1:2 ¦ E2/E2p1 模型与阈值选择 ¦ ¦ CFAD clean seen test ¦ 42,000 ¦ 14,000 ¦ 28,000 ¦ 1:2 ¦ 已知攻击评估 ¦ ¦ CFAD clean unseen test ¦ 21,000 ¦ 7,000 ¦ 14,000 ¦ 1:2 ¦ 未知来源和未知攻击评估 ¦ ¦ ADD2022 dev ¦ 28,324 ¦ 2,307 ¦ 26,017 ¦ 1:11.28 ¦ 跨数据集评估，不参与 E0-E2 训练 ¦ CFAD clean-unseen 包含两个未知真实来源 `magicconversa`、`selfrecording`，每个来源 3,500 条；包含四种未知伪造攻击 `Fast-HifiGAN`、`PartialFake`、`Taco-HifiGAN`、`WORLD`，每种攻击 3,500 条。 主统计口径 三个核心维度独立统计，避免把两种分布偏移叠加后误当成单一任务： 1. **短语音性能：**只统计 `Short 1s Seen` 和 `Short 2s Seen`，与正常时长的 `Clean Seen` 比较。 2. **噪声性能：**只统计 `Noise Seen 20/10/0 dB`，与干净条件的 `Clean Seen` 比较。 3. **未知攻击泛化：**只统计 `Clean Unseen`，并进一步拆分未知真实来源和未知伪造攻击。 `Short Unseen`、`Noise Unseen` 和 `Codec Unseen` 同时叠加了未知生成方式与短时长、噪声或编码变化，仅作为额外压力测试记录，不参与主任务达标数量统计。Codec Seen 作为附加信道鲁棒性实验，ADD2022 Dev 作为附加跨数据集实验。 模型与训练配置 ¦ 项目 ¦ 配置 ¦ ¦---¦---¦ ¦ 采样率 ¦ 16 kHz ¦ ¦ 模型输入 ¦ 4 秒 ¦ ¦ 特征 ¦ Log-Mel，60 个 Mel bins ¦ ¦ STFT ¦ n_fft=512，窗长 320，帧移 160 ¦ ¦ 模型 ¦ LCNN ¦ ¦ 参数量 ¦ 682,690 ¦ ¦ PyTorch checkpoint 大小 ¦ 2.626 MB ¦ ¦ 优化器 ¦ AdamW，lr=1e-3，weight_decay=1e-4 ¦ ¦ Batch size ¦ 32 ¦ ¦ 最大 epoch / patience ¦ 40 / 7 ¦ ¦ checkpoint 选择指标 ¦ robust dev `min_dr` ¦ ¦ 随机种子 ¦ 2026 ¦ E2p1 从 E2 最佳 checkpoint 微调，使用 50% 局部拼接概率、5%～25% 拼接比例、20 ms crossfade，以及 30% 的 1 秒/2 秒短语音增强。 指标、阈值和通过标准 - fake 为正类。 - Accuracy 和 Macro-F1 使用固定部署阈值计算。 - FAR = FP/(FP+TN) = `1-dr_real`，表示真实语音被误报为伪造的比例。 - FRR = FN/(FN+TP) = `1-dr_fake`，表示伪造语音被漏检为真实的比例。 - ROC-AUC 和 EER 为阈值无关指标；EER 内部寻找 FAR 与 FRR 最接近的阈值，不能替代固定阈值下的部署结果。 - E0 阈值 0.286366、E1 阈值 0.641970，均只由 CFAD clean-dev 选择。 - E2 阈值 0.666407、E2p1 阈值 0.697670，均只由 CFAD robust-dev 选择。 - 测试阶段固定使用 checkpoint 保存的 dev 阈值，阈值来源统一记录为 `checkpoint_dev_threshold_fixed`，没有使用测试集重新调阈值。 - 原严格场景通过标准为：总体真实/伪造检测率、每种伪造攻击检测率和每个真实来源检测率全部不低于 80%。 核心结果 E2 robust-dev 结果 验证集共 43,200 条，其中 Real 14,400 条、Fake 28,800 条；阈值 0.666407 来源于 CFAD robust-dev。 ¦ Accuracy ¦ Macro-F1 ¦ ROC-AUC ¦ EER ¦ FAR ¦ FRR ¦ minDR ¦ ¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦ ¦ 99.13% ¦ 99.02% ¦ 99.95% ¦ 0.87% ¦ 0.88% ¦ 0.86% ¦ 98.08% ¦ E2 主任务独立评估 以下所有结果均使用固定阈值 0.666407。`N (R/F)` 表示总样本数及 Real/Fake 类别分布。 ¦ 维度 ¦ 场景 ¦ N (R/F) ¦ Accuracy ¦ Macro-F1 ¦ ROC-AUC ¦ EER ¦ FAR ¦ FRR ¦ minDR ¦ 严格全分组 ¦ ¦---¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ 正常基准 ¦ Clean Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 99.42% ¦ 99.35% ¦ 99.99% ¦ 0.46% ¦ 0.26% ¦ 0.74% ¦ 97.43% ¦ 通过 ¦ ¦ 短语音 ¦ Short 1s Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 91.02% ¦ 90.36% ¦ 98.58% ¦ 5.96% ¦ 2.70% ¦ 12.12% ¦ 80.23% ¦ 通过 ¦ ¦ 短语音 ¦ Short 2s Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 97.29% ¦ 97.00% ¦ 99.86% ¦ 1.55% ¦ 0.61% ¦ 3.76% ¦ 91.57% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 20 dB ¦ 11,856 (3,935/7,921) ¦ 98.29% ¦ 98.08% ¦ 99.91% ¦ 1.49% ¦ 1.25% ¦ 1.94% ¦ 93.31% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 10 dB ¦ 7,672 (2,538/5,134) ¦ 97.54% ¦ 97.25% ¦ 99.82% ¦ 2.25% ¦ 1.58% ¦ 2.90% ¦ 92.16% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 0 dB ¦ 7,126 (2,503/4,623) ¦ 94.13% ¦ 93.71% ¦ 99.06% ¦ 4.92% ¦ 2.80% ¦ 7.53% ¦ 83.14% ¦ 通过 ¦ ¦ 未知攻击 ¦ Clean Unseen ¦ 21,000 (7,000/14,000) ¦ 64.26% ¦ 64.23% ¦ 71.43% ¦ 35.34% ¦ 8.21% ¦ 49.50% ¦ 0.00% ¦ 逐攻击判断 ¦ ¦ 附加 Codec ¦ Codec Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 99.39% ¦ 99.32% ¦ 99.99% ¦ 0.50% ¦ 0.30% ¦ 0.76% ¦ 97.80% ¦ 通过 ¦ ¦ 附加跨数据集 ¦ ADD2022 Dev ¦ 28,324 (2,307/26,017) ¦ 99.54% ¦ 98.51% ¦ 99.98% ¦ 0.54% ¦ 0.65% ¦ 0.44% ¦ 99.35% ¦ 通过 ¦ 各维度独立结论如下： - 正常性能：Clean Seen 通过。 - 短语音性能：Short 1s/2s Seen 均通过，即 2/2。 - 噪声性能：Noise Seen 20/10/0 dB 均通过，即 3/3。 - 未知攻击泛化：Clean Unseen 的未知真实来源通过 2/2、未知伪造攻击通过 2/4。 - 附加实验：Codec Seen 和 ADD2022 Dev 均通过。 额外叠加压力测试 下列结果保留用于分析模型边界，但不计入短语音、噪声或 unseen 三个独立主任务的达标数量： ¦ 叠加场景 ¦ N (R/F) ¦ Accuracy ¦ Macro-F1 ¦ ROC-AUC ¦ EER ¦ FAR ¦ FRR ¦ minDR ¦ 主统计 ¦ ¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ Noise Unseen 0 dB ¦ 3,506 (1,062/2,444) ¦ 54.39% ¦ 54.36% ¦ 68.00% ¦ 36.14% ¦ 14.50% ¦ 59.12% ¦ 5.33% ¦ 不计入 ¦ ¦ Noise Unseen 10 dB ¦ 3,887 (1,330/2,557) ¦ 66.68% ¦ 66.37% ¦ 72.30% ¦ 32.55% ¦ 16.77% ¦ 41.92% ¦ 0.92% ¦ 不计入 ¦ ¦ Noise Unseen 20 dB ¦ 5,804 (2,004/3,800) ¦ 66.85% ¦ 66.77% ¦ 70.87% ¦ 34.34% ¦ 10.43% ¦ 45.13% ¦ 0.00% ¦ 不计入 ¦ ¦ Short 1s Unseen ¦ 17,500 (7,000/10,500) ¦ 71.58% ¦ 71.58% ¦ 78.65% ¦ 26.98% ¦ 11.57% ¦ 39.66% ¦ 11.83% ¦ 不计入 ¦ ¦ Short 2s Unseen ¦ 17,500 (7,000/10,500) ¦ 75.35% ¦ 75.33% ¦ 82.17% ¦ 24.42% ¦ 9.03% ¦ 35.07% ¦ 10.14% ¦ 不计入 ¦ ¦ Codec Unseen ¦ 21,000 (7,000/14,000) ¦ 62.66% ¦ 62.64% ¦ 72.25% ¦ 34.32% ¦ 9.09% ¦ 51.47% ¦ 0.00% ¦ 不计入 ¦ Clean Unseen 逐来源结果 ¦ 模型 ¦ 未知真实通过 ¦ 未知伪造通过 ¦ 全部未知条件通过数 ¦ ¦---¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ E0 LFCC+LCNN ¦ 1/2 ¦ 1/4 ¦ 2/6 ¦ ¦ E1 Log-Mel+LCNN ¦ 2/2 ¦ 1/4 ¦ 3/6 ¦ ¦ E2 Robust Log-Mel+LCNN ¦ 2/2 ¦ 2/4 ¦ 4/6 ¦ E2 具体结果如下： ¦ 分组类型 ¦ 来源/攻击 ¦ 样本数 ¦ 检测率 ¦ 80%门槛 ¦ ¦---¦---¦---:¦---:¦---¦ ¦ 未知真实 ¦ magicconversa ¦ 3,500 ¦ 84.06% ¦ 通过 ¦ ¦ 未知真实 ¦ selfrecording ¦ 3,500 ¦ 99.51% ¦ 通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ Fast-HifiGAN ¦ 3,500 ¦ 12.86% ¦ 未通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ PartialFake ¦ 3,500 ¦ 0.00% ¦ 未通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ Taco-HifiGAN ¦ 3,500 ¦ 99.69% ¦ 通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ WORLD ¦ 3,500 ¦ 89.46% ¦ 通过 ¦ 从样本整体看，E2 对 7,000 条未知真实语音正确检测 6,425 条，`dr_real=91.79%`；对 14,000 条未知伪造语音正确检测 7,070 条，`dr_fake=50.50%`。整体伪造检测率偏低主要由 PartialFake 和 Fast-HifiGAN 导致，但 E2 已满足“两种未知伪造攻击达标”要求。 E2p1 增强消融 E2p1 在同一 clean-unseen 集合上的统一指标如下，阈值 0.697670 来源于 CFAD robust-dev： ¦ 模型 ¦ N (R/F) ¦ Accuracy ¦ Macro-F1 ¦ ROC-AUC ¦ EER ¦ FAR ¦ FRR ¦ Short Seen ¦ Noise Seen ¦ ¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦ ¦ E2 ¦ 21,000 (7,000/14,000) ¦ 64.26% ¦ 64.23% ¦ 71.43% ¦ 35.34% ¦ 8.21% ¦ 49.50% ¦ 2/2 ¦ 3/3 ¦ ¦ E2p1 ¦ 21,000 (7,000/14,000) ¦ 65.29% ¦ 65.13% ¦ 72.26% ¦ 34.45% ¦ 12.20% ¦ 45.97% ¦ 1/2 ¦ 2/3 ¦ E2p1 将 PartialFake 检测率从 0.00% 提升至 3.91%，WORLD 从 89.46% 提升至 97.29%，但 Fast-HifiGAN 仍只有 15.40%，最低未知真实来源降至 80.69%。同时 Noise Seen 0 dB 和 Short 1s Seen 等场景退化，说明当前随机局部拼接产生的训练样本与真实 PartialFake 分布仍不匹配。因此保留该实验作为负向消融，不用作蒸馏教师。 CPU 与资源开销 测试条件：PyTorch、batch=1、CPU 单线程、warmup=50、正式运行 500 次。E0、E1、E2 架构和参数量相同。 ¦ 模型/输入 ¦ 参数量 ¦ 模型大小 ¦ 特征 P50 ¦ 模型 P50 ¦ 端到端 P50 ¦ 端到端 P95 ¦ 峰值 RSS ¦ RTF P50 ¦ ¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦ ¦ E0 LFCC 1s ¦ 682,690 ¦ 2.625 MB ¦ 1.016 ms ¦ 6.189 ms ¦ 7.504 ms ¦ 9.334 ms ¦ 611.40 MB ¦ 0.00750 ¦ ¦ E1 Log-Mel 1s ¦ 682,690 ¦ 2.625 MB ¦ 0.655 ms ¦ 6.334 ms ¦ 7.103 ms ¦ 9.796 ms ¦ 613.13 MB ¦ 0.00710 ¦ ¦ E2 Log-Mel 1s ¦ 682,690 ¦ 2.626 MB ¦ 0.677 ms ¦ 6.360 ms ¦ 9.167 ms ¦ 12.687 ms ¦ 602.88 MB ¦ 0.00917 ¦ ¦ E0 LFCC 4s ¦ 682,690 ¦ 2.625 MB ¦ 3.196 ms ¦ 20.919 ms ¦ 23.986 ms ¦ 31.052 ms ¦ 626.65 MB ¦ 0.00600 ¦ ¦ E1 Log-Mel 4s ¦ 682,690 ¦ 2.625 MB ¦ 2.444 ms ¦ 21.168 ms ¦ 23.155 ms ¦ 30.213 ms ¦ 623.59 MB ¦ 0.00579 ¦ ¦ E2 Log-Mel 4s ¦ 682,690 ¦ 2.626 MB ¦ 2.447 ms ¦ 26.585 ms ¦ 25.138 ms ¦ 40.420 ms ¦ 609.21 MB ¦ 0.00628 ¦ E2 与 E1 架构完全相同，理论计算量没有增加；当前延迟差异主要反映独立 benchmark 运行波动，后续将在同一进程和相同系统负载下重复测试。PyTorch 峰值 RSS 包含 Python 与框架运行时，不等于模型权重大小，最终部署内存需要通过 ONNX Runtime 和 INT8 再评估。 相对基线变化 以 E1 Log-Mel+LCNN 为主要性能基线，E2 的变化如下： 1. 短语音维度由 E1 的 1/2 提高到 E2 的 2/2；噪声维度由 E1 的 0/3 提高到 E2 的 3/3。Clean Seen 和附加 Codec Seen 均保持通过。 2. Noise Seen 20/10/0 dB 的 Accuracy 分别提高 12.50、17.65、22.61 个百分点；EER 分别下降 8.59、15.46、24.57 个百分点。 3. Short 1s Seen 的 Accuracy 提高 1.64 个百分点，minDR 从 72.94% 提高到 80.23%，由未通过变为通过。 4. Clean Unseen 的 Accuracy 提高 0.55 个百分点，Macro-F1 提高 0.57 个百分点，ROC-AUC 提高 2.62 个百分点，最低未知真实来源检测率从 82.31% 提高到 84.06%。 5. WORLD 检测率从 79.51% 提高到 89.46%，使通过的未知伪造攻击由 1 种增加到 2 种；Taco-HifiGAN 保持在 99%以上。 6. Fast-HifiGAN 从 23.29% 降至 12.86%，PartialFake 仍为 0%，说明 clean/noise/codec 鲁棒训练主要改善已知噪声与 WORLD 泛化，并没有解决所有未知生成方式。 7. Clean Seen Accuracy 仅下降 0.02 个百分点，参数量和模型大小不变，说明鲁棒性提升没有明显牺牲干净已知攻击性能。 8. E2p1 虽使 clean-unseen Accuracy 提高 1.03 个百分点、EER 下降 0.89 个百分点，但 Short Seen 从 2/2 降至 1/2、Noise Seen 从 3/3 降至 2/3，因此综合结果不如 E2。 遇到的问题 1.**聚合指标掩盖分组差异。** E2 Clean Unseen 的整体 Accuracy 为 64.26%，但 Taco-HifiGAN、WORLD 和两个未知真实来源均已超过 80%。 2. **EER 与固定阈值结果不能混用。** EER 使用测试分数寻找平衡点，而 FAR、FRR 和实际通过判断使用 dev 固定阈值。后续报告必须明确阈值来源。 3. **PartialFake 仍是最困难攻击。** 中央 4 秒裁剪可能没有覆盖局部伪造片段，音频级标签也可能与当前窗口内容不一致。 4. **Fast-HifiGAN 泛化较差。** 鲁棒训练后其 clean 检测率仍只有 12.86%，说明噪声和 Codec 增强无法代替生成器域泛化。 5. **叠加压力测试较差但不属于主任务失败。** Noise Unseen 的 FRR 为 41.92%～59.12%，说明未知生成器与噪声叠加时仍存在明显域偏移；该结果作为模型边界保留，不与主噪声或主 unseen 结果混合统计。 下周计划 1. 将 E2 `runs/e2_logmel_lcnn_robust/best.pt` 固定为高性能教师和轻量化前基线。 2. 训练 E3 Log-Mel+TinyDSCNN，不使用知识蒸馏，得到直接缩小模型的性能与资源开销。 3. 训练 E4 Log-Mel+TinyDSCNN 知识蒸馏模型，教师使用 E2；对比蒸馏能否恢复 E3 损失的 seen、短语音、噪声和 unseen 性能。 4. 对 E3/E4 继续运行完整诊断套件，但主报告独立统计 Short Seen、Noise Seen 和 Clean Unseen；Short/Noise/Codec Unseen 只放入附加压力测试，不计入主任务通过数。 5. 轻量模型的阶段验收要求为：两个未知真实来源均不低于 80%，并至少保持 Taco-HifiGAN 一种未知伪造攻击不低于 80%；优选同时保持 WORLD。 6. 对 E2/E3/E4 在相同 CPU 空闲条件下重复 benchmark，比较参数量、模型大小、P50/P95 延迟、峰值 RSS 和 RTF。 代码、模型及实验记录链接 https://gitee.com/tyz_90/voiceprint-identification.git | 本周目标 1. 在 E2 Robust Log-Mel+LCNN 高性能基线基础上，完成普通轻量模型 E3 Log-Mel+TinyDSCNN 训练。 2. 量化直接缩小模型带来的参数量、模型大小和 CPU 推理延迟收益。 3. 分别评估 Clean Seen、Short、Noise 和 Clean Unseen. 4. 检查轻量化后两个未知真实来源及四种未知伪造攻击的检测率变化。 5. 判断 E3 能否作为最终部署模型，并确定知识蒸馏实验的必要性。 已完成工作 1. 完成 E3 Log-Mel+TinyDSCNN（width=1.0）训练，不使用知识蒸馏。 2. E3 最佳 epoch 为 22，训练耗时 6,460.95 秒（约 1 小时 48 分），参数量为 78,654。 3. E3 使用 CFAD robust-dev 的最差分组检测率 `min_dr` 选择 checkpoint，最佳 dev `min_dr` 为 95.97%。 4. 完成 E3 完整诊断评估，并按独立主任务重新汇总：Clean Seen 通过，Short通过 1/2，Noise通过 3/3。 5. 完成 E3 Clean Unseen 逐来源评估：未知真实通过 1/2，未知伪造通过 1/4. 6. 完成 E3 在 CPU 单线程、batch=1 条件下的 1 秒和 4 秒 benchmark。 7. 更新自动汇总程序，将主实验、叠加压力测试和阈值校准结果分别输出，避免不同实验维度相互融合。 数据与实验配置 训练与验证数据 ¦ 数据 ¦ 样本数 ¦ Real ¦ Fake ¦ 类别比例 ¦ 组成 ¦ ¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ CFAD robust train ¦ 115,200 ¦ 38,400 ¦ 76,800 ¦ 1:2 ¦ clean/noisy/codec 各 38,400 ¦ ¦ CFAD robust dev ¦ 43,200 ¦ 14,400 ¦ 28,800 ¦ 1:2 ¦ clean/noisy/codec 各 14,400 ¦ E3 与 E2 使用相同的训练、验证数据和 Log-Mel 特征，确保轻量化前后主要变量为模型结构。 模型与训练参数 ¦ 项目 ¦ E3配置 ¦ ¦---¦---¦ ¦ 特征 ¦ Log-Mel，60个Mel bins ¦ ¦ 采样率 ¦ 16 kHz ¦ ¦ 输入长度 ¦ 4秒 ¦ ¦ STFT ¦ n_fft=512，窗长320，帧移160 ¦ ¦ 模型 ¦ TinyDSCNN ¦ ¦ width ¦ 1.0 ¦ ¦ 参数量 ¦ 78,654 ¦ ¦ PyTorch checkpoint大小 ¦ 0.338 MB ¦ ¦ 优化器 ¦ AdamW，lr=1e-3，weight_decay=1e-4 ¦ ¦ Batch size ¦ 32 ¦ ¦ 最大epoch / patience ¦ 40 / 7 ¦ ¦ checkpoint选择指标 ¦ robust-dev `min_dr` ¦ ¦ 最佳epoch ¦ 22 ¦ ¦ 知识蒸馏 ¦ 未使用 ¦ 评估口径与阈值来源 - fake 为正类。 - Accuracy、Macro-F1、FAR和FRR使用固定部署阈值计算。 - ROC-AUC和EER是阈值无关指标，EER不用于替代固定阈值部署结果。 - FAR=`1-dr_real`，表示真实语音被误报为伪造的比例。 - FRR=`1-dr_fake`，表示伪造语音被漏检为真实的比例。 - E3固定阈值为 **0.598350**，仅由 `manifests/cfad_robust_dev.csv` 选择并保存在checkpoint中。 - 所有测试记录的阈值来源均为 `checkpoint_dev_threshold_fixed`，没有在测试集上重新调阈值。 - Short只统计 `Short 1s/2s Seen`；Noise只统计 `Noise 20/10/0 dB`；Unseen只统计 `Clean Unseen`。 - seen场景继续使用所有真实来源和所有攻击分组均不低于80%的严格标准。 - Clean Unseen要求两个未知真实来源均不低于80%，并至少有一至两种未知伪造攻击不低于80%。 核心结果 E3 robust-dev结果 验证集共43,200条，其中Real 14,400条、Fake 28,800条；阈值0.598350来源于CFAD robust-dev。 ¦ Accuracy ¦ Macro-F1 ¦ ROC-AUC ¦ EER ¦ FAR ¦ FRR ¦ minDR ¦ ¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦ ¦ 98.26% ¦ 98.05% ¦ 99.86% ¦ 1.74% ¦ 1.74% ¦ 1.74% ¦ 95.97% ¦ E3主实验统一指标 `N (R/F)`表示总样本数及Real/Fake类别分布。下表全部使用固定阈值0.598350，阈值来源为CFAD robust-dev。 ¦ 维度 ¦ 场景 ¦ N (R/F) ¦ Accuracy ¦ Macro-F1 ¦ ROC-AUC ¦ EER ¦ FAR ¦ FRR ¦ minDR ¦ 结论 ¦ ¦---¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ 正常基准 ¦ Clean Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 99.04% ¦ 98.92% ¦ 99.97% ¦ 0.75% ¦ 0.43% ¦ 1.23% ¦ 95.91% ¦ 通过 ¦ ¦ 短语音 ¦ Short 1s ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 87.44% ¦ 84.63% ¦ 94.20% ¦ 13.33% ¦ 32.91% ¦ 2.39% ¦ 60.00% ¦ 未通过 ¦ ¦ 短语音 ¦ Short 2s ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 96.64% ¦ 96.21% ¦ 99.41% ¦ 3.71% ¦ 5.46% ¦ 2.31% ¦ 89.83% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise 20 dB ¦ 11,856 (3,935/7,921) ¦ 96.70% ¦ 96.33% ¦ 99.64% ¦ 2.86% ¦ 2.19% ¦ 3.85% ¦ 89.87% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise10 dB ¦ 7,672 (2,538/5,134) ¦ 95.82% ¦ 95.35% ¦ 99.39% ¦ 3.76% ¦ 2.88% ¦ 4.83% ¦ 89.48% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise 0 dB ¦ 7,126 (2,503/4,623) ¦ 92.27% ¦ 91.74% ¦ 98.20% ¦ 6.92% ¦ 4.59% ¦ 9.43% ¦ 81.23% ¦ 通过 ¦ ¦ 未知攻击 ¦ Clean Unseen ¦ 21,000 (7,000/14,000) ¦ 63.93% ¦ 63.75% ¦ 66.53% ¦ 36.46% ¦ 14.80% ¦ 46.70% ¦ 0.17% ¦ 逐攻击判断 ¦ ¦ 附加Codec ¦ Codec ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 99.12% ¦ 99.01% ¦ 99.97% ¦ 0.82% ¦ 0.55% ¦ 1.05% ¦ 96.97% ¦ 通过 ¦ ¦ 附加跨数据集 ¦ ADD2022 Dev ¦ 28,324 (2,307/26,017) ¦ 97.48% ¦ 92.44% ¦ 99.68% ¦ 2.54% ¦ 2.60% ¦ 2.52% ¦ 97.40% ¦ 通过 ¦ 各维度独立结论： - Clean Seen：通过。 - Short：1秒未通过、2秒通过，即1/2。 - Noise：20/10/0 dB全部通过，即3/3。 - Clean Unseen：未知真实1/2、未知伪造1/4。 - 附加Codec Seen和ADD2022 Dev：均通过。 Clean Unseen逐来源结果 Clean Unseen共21,000条，其中未知真实7,000条、未知伪造14,000条；每个来源或攻击均为3,500条。 ¦ 分组类型 ¦ 来源/攻击 ¦ 样本数 ¦ E2检测率 ¦ E3检测率 ¦ E3门槛 ¦ ¦---¦---¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ 未知真实 ¦ magicconversa ¦ 3,500 ¦ 84.06% ¦ 73.80% ¦ 未通过 ¦ ¦ 未知真实 ¦ selfrecording ¦ 3,500 ¦ 99.51% ¦ 96.60% ¦ 通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ Fast-HifiGAN ¦ 3,500 ¦ 12.86% ¦ 64.86% ¦ 未通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ PartialFake ¦ 3,500 ¦ 0.00% ¦ 0.17% ¦ 未通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ Taco-HifiGAN ¦ 3,500 ¦ 99.69% ¦ 99.80% ¦ 通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ WORLD ¦ 3,500 ¦ 89.46% ¦ 48.37% ¦ 未通过 ¦ E3提高了Fast-HifiGAN检测率，但没有达到80%；同时`magicconversa`和WORLD明显退化。因此E3不能作为最终unseen达标模型。 CPU与资源开销 测试条件：PyTorch、batch=1、CPU单线程、warmup=50、正式运行500次。 ¦ 模型/输入 ¦ 参数量 ¦ 模型大小 ¦ 特征P50 ¦ 模型P50 ¦ 端到端P50 ¦ 端到端P95 ¦ 峰值RSS ¦ RTF P50 ¦ ¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦ ¦ E2 LCNN 1s ¦ 682,690 ¦ 2.626 MB ¦ 0.677 ms ¦ 6.360 ms ¦ 9.167 ms ¦ 12.687 ms ¦ 602.88 MB ¦ 0.00917 ¦ ¦ E3 TinyDSCNN 1s ¦ 78,654 ¦ 0.338 MB ¦ 0.540 ms ¦ 1.979 ms ¦ 2.551 ms ¦ 4.083 ms ¦ 603.05 MB ¦ 0.00255 ¦ ¦ E2 LCNN 4s ¦ 682,690 ¦ 2.626 MB ¦ 2.447 ms ¦ 26.585 ms ¦ 25.138 ms ¦ 40.420 ms ¦ 609.21 MB ¦ 0.00628 ¦ ¦ E3 TinyDSCNN 4s ¦ 78,654 ¦ 0.338 MB ¦ 2.302 ms ¦ 5.567 ms ¦ 7.209 ms ¦ 8.029 ms ¦ 603.55 MB ¦ 0.00180 ¦ E3的4秒音频端到端P50为7.209 ms，对应RTF=0.00180，约为555倍实时速度。 相对基线变化 以轻量化前的E2 Robust Log-Mel+LCNN为性能基线： 1. 参数量从682,690降至78,654，减少88.48%，约缩小8.68倍。 2. checkpoint从2.626 MB降至0.338 MB，减少87.13%，约缩小7.77倍。 3. 1秒端到端P50从9.167 ms降至2.551 ms，降低72.18%，加速约3.59倍。 4. 4秒端到端P50从25.138 ms降至7.209 ms，降低71.32%，加速约3.49倍；P95降低80.14%，加速约5.03倍。 5. Clean Seen Accuracy仅下降0.38个百分点，Codec 下降0.27个百分点，常规性能基本保持。 6. Noise20/10/0 dB的Accuracy分别下降1.59、1.72、1.87个百分点，但三种噪声条件仍全部通过80%。 7. Short 1s Accuracy下降3.59个百分点、Macro-F1下降5.73个百分点、FAR增加30.21个百分点，minDR从80.23%降至60.00%，由通过变为未通过。 8. Clean Unseen AUC下降4.90个百分点；未知真实来源由2/2降为1/2，未知伪造攻击由2/4降为1/4。 9. ADD2022 Accuracy下降2.07个百分点、Macro-F1下降6.07个百分点，但最差检测率仍为97.40%，保持通过。 10. 峰值RSS仅从609.21 MB降至603.55 MB，说明PyTorch框架运行时占据了大部分进程内存，权重缩小尚未充分反映到RSS。 综合结论： TinyDSCNN显著降低了参数量、模型大小和CPU延迟，并保留Clean Seen、Noise、Codec 及ADD2022性能；但直接轻量化损失了1秒短语音和未知来源泛化能力，因此需要知识蒸馏恢复性能。 遇到的问题 1. E3在robust-dev上`min_dr=95.97%`，但Clean Unseen中`magicconversa`只有73.80%，说明小模型的域外泛化能力不足。 2. Short 1s的FAR高达32.91%，主要问题不是漏检伪造，而是大量1秒真实语音被误报为伪造。 3. E3将Fast-HifiGAN从12.86%提高到64.86%，但WORLD从89.46%降至48.37%，说明轻量模型容量变化会重新分配不同攻击的可分性，并非所有未知攻击同步变化。 4. Clean Unseen整体Accuracy为63.93%，不能体现逐攻击是否满足80%；必须继续同时报告未知真实来源和各未知伪造攻击。 5. 参数量减少88.48%，但峰值RSS只减少约0.93%，因为当前测试包含Python和PyTorch运行时；需要ONNX Runtime和INT8进一步验证部署内存。 6. 小模型训练时间没有按参数量同比例缩短，说明音频读取、Log-Mel特征计算及大规模robust数据加载仍占据较多训练开销。 下周计划 1. 以E2 `runs/e2_logmel_lcnn_robust/best.pt`作为教师，训练E4 Log-Mel+TinyDSCNN知识蒸馏模型。 2. E4保持与E3相同的width=1.0和78,654参数，以保证普通小模型与蒸馏小模型公平对比。 3. 对E4独立评估Clean Seen、Short 、Noise 和Clean Unseen，重点检查Short 1s、`magicconversa`、Taco-HifiGAN和WORLD。 4. E4阶段目标：Short 达到2/2、Noise 保持3/3、Clean Unseen未知真实达到2/2且未知伪造至少达到1/4，优选恢复至2/4。 5. 完成E4的1秒和4秒CPU benchmark，与E2/E3比较参数量、模型大小、P50/P95、峰值RSS和RTF。 6. 如果width=1.0蒸馏模型仍不满足核心门槛，保持数据不变，进一步比较width=1.5或调整蒸馏权重和温度。 7. 确定最佳学生模型后导出ONNX FP32和INT8，评估量化前后性能及部署资源。 代码、模型及实验记录链接 https://gitee.com/tyz_90/voiceprint-identification.git | 本周目标 1. 以 E2 Robust Log-Mel+LCNN 为教师，完成 E4 TinyDSCNN 知识蒸馏，研究蒸馏能否在不增加学生模型推理开销的情况下恢复轻量化造成的性能损失。 2. 保持 E3 与 E4 的学生结构、特征、训练数据和参数量一致，形成普通轻量模型与蒸馏轻量模型的公平对照。 3. 分别评估 Clean、Short 、Noise和 Clean Unseen，避免将短语音、噪声和未知攻击混合为同一主统计口径。 4. 将当前达标主模型 E2 导出为 ONNX FP32 和静态 INT8，验证转换、量化后的检测性能和动态输入一致性。 5. 统一报告 Accuracy、Macro-F1、ROC-AUC、EER、FAR、FRR、样本数、类别分布和阈值来源。 6. 比较 PyTorch、ONNX FP32、ONNX INT8 以及 TinyDSCNN 的参数量、模型大小、CPU 单条延迟、峰值内存和 RTF，确定最终部署模型。 7. 实现可直接输入单条音频的 CPU 推理接口，为最终演示和部署交付做准备。 已完成工作 1. 完成 E4 Log-Mel+TinyDSCNN 知识蒸馏训练。教师为 E2 Robust LCNN，学生与 E3 均为 `TinyDSCNN width=1.0`、78,654 参数。 2. E4 使用 50% 真实标签交叉熵与 50% 教师软标签损失，蒸馏温度为 4；最佳 epoch 为 9，训练耗时 7,437.81 秒，robust-dev 最佳 `min_dr` 为 95.08%。 3. 完成 E4 全套检测和 CPU 测试。结果表明默认蒸馏没有恢复轻量模型的短语音、强噪声和未知攻击能力，E4 保留为知识蒸馏负消融。 4. 完成 E2 PyTorch checkpoint 向 ONNX FP32 的转换，FP32 ONNX 与 PyTorch 的最大绝对输出误差为 `1.70e-6`，1/2/4 秒动态输入验证通过。 5. 解决 LCNN 动态 `AdaptiveMaxPool2d` 无法被旧 ONNX 导出器处理的问题：仅在导出副本中替换为数学等价的 ONNX 兼容池化，不修改训练模型和原始权重。 6. 使用 CFAD robust-dev 中 500 条样本完成静态 INT8 QDQ 量化；FP32 ONNX 为 2.654 MB，INT8 为 0.775 MB。 7. 完成 FP32 ONNX 和 INT8 ONNX 的完整检测评估。FP32 与 PyTorch E2 指标一致；INT8 保持大部分场景性能，但 Short 1s HifiGAN 为 79.37%，比严格门槛低 0.63 个百分点。 8. 仅使用 robust-dev 为 INT8 校准部署阈值，得到 0.699183；未使用任何测试集样本选阈值。 9. 完成 PyTorch E2、E3、E4、ONNX FP32 和 ONNX INT8 的 CPU 单线程 benchmark。 10. 实现 `python -m fadlite predict` 单条音频检测命令，可输出 Real/Fake、真假分数、固定阈值、阈值来源和分阶段延迟。 11. 完成部署结果自动汇总，形成主实验、叠加压力测试、阈值校准和 CPU benchmark 表。 数据与实验配置 训练、验证和测试数据 ¦ 数据 ¦ 样本数 ¦ Real ¦ Fake ¦ 类别比例 ¦ 用途 ¦ ¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ CFAD robust train ¦ 115,200 ¦ 38,400 ¦ 76,800 ¦ 1:2 ¦ E2/E3/E4 训练，包含 clean/noisy/codec ¦ ¦ CFAD robust dev ¦ 43,200 ¦ 14,400 ¦ 28,800 ¦ 1:2 ¦ checkpoint 选择、FP32/INT8 阈值与量化校准 ¦ ¦ CFAD Clean Seen ¦ 42,000 ¦ 14,000 ¦ 28,000 ¦ 1:2 ¦ 正常和短语音测试 ¦ ¦ CFAD Clean Unseen ¦ 21,000 ¦ 7,000 ¦ 14,000 ¦ 1:2 ¦ 未知真实来源与未知伪造攻击测试 ¦ ¦ CFAD Noise Seen 20 dB ¦ 11,856 ¦ 3,935 ¦ 7,921 ¦ 约 1:2 ¦ 已知噪声测试 ¦ ¦ CFAD Noise Seen 10 dB ¦ 7,672 ¦ 2,538 ¦ 5,134 ¦ 约 1:2 ¦ 已知噪声测试 ¦ ¦ CFAD Noise Seen 0 dB ¦ 7,126 ¦ 2,503 ¦ 4,623 ¦ 约 1:1.85 ¦ 强噪声测试 ¦ ¦ ADD2022 Dev ¦ 28,324 ¦ 2,307 ¦ 26,017 ¦ 约 1:11.28 ¦ 跨数据集补充测试 ¦ 特征和模型配置 ¦ 项目 ¦ 配置 ¦ ¦---¦---¦ ¦ 采样率 ¦ 16 kHz ¦ ¦ 特征 ¦ Log-Mel，60 个 Mel bins ¦ ¦ STFT ¦ n_fft=512，窗长 320，帧移 160 ¦ ¦ 训练输入 ¦ 4 秒 ¦ ¦ 部署输入 ¦ 动态时间轴，已验证 1/2/4 秒 ¦ ¦ E2 教师/主模型 ¦ LCNN，682,690 参数 ¦ ¦ E3 普通轻量模型 ¦ TinyDSCNN，width=1.0，78,654 参数 ¦ ¦ E4 蒸馏轻量模型 ¦ TinyDSCNN，width=1.0，78,654 参数 ¦ ¦ E4 蒸馏设置 ¦ `kd_alpha=0.5`，temperature=4.0 ¦ ¦ E4 checkpoint 选择 ¦ robust-dev `min_dr` ¦ ¦ CPU benchmark ¦ batch=1，单线程，warmup=50，正式运行 500 次 ¦ 部署格式与量化配置 ¦ 项目 ¦ PyTorch E2 ¦ ONNX FP32 ¦ ONNX INT8 ¦ ¦---¦---:¦---:¦---:¦ ¦ 网络 ¦ LCNN ¦ LCNN ¦ LCNN ¦ ¦ 参数量 ¦ 682,690 ¦ 682,690 ¦ 682,690 ¦ ¦ 模型大小 ¦ 2.626 MB ¦ 2.654 MB ¦ 0.775 MB ¦ ¦ 权重精度 ¦ FP32 ¦ FP32 ¦ 静态 INT8 QDQ ¦ ¦ 推理引擎 ¦ PyTorch ¦ ONNX Runtime ¦ ONNX Runtime ¦ ¦ INT8 校准样本 ¦ — ¦ — ¦ robust-dev 500 条 ¦ 指标、门槛和阈值来源 - fake 为正类。 - Accuracy、Macro-F1、FAR 和 FRR 使用固定部署阈值计算。 - ROC-AUC 和 EER 为阈值无关指标；EER、FAR、FRR 越低越好，不能使用“高于 80%”判断。 - FAR=`1-dr_real`，表示真实语音被误报为伪造的比例；FRR=`1-dr_fake`，表示伪造语音被漏检为真实的比例。 - E4 阈值为 **0.768887**，仅由 CFAD robust-dev 选择。 - PyTorch E2 和 ONNX FP32 阈值均为 **0.666407**，来源为 CFAD robust-dev。 - INT8 公平对照首先使用 **0.666407**；随后仅使用 robust-dev 校准得到 **0.699183**。两个阈值未改变本周主测试样本的分类结论。 - 所有测试均固定使用开发集阈值，没有在测试集上重新选阈值。 - Short 只统计 Short 1s/2s；Noise 只统计 Noise 20/10/0 dB；Unseen 只统计 Clean Unseen。 - Seen 场景采用严格标准：所有真实来源和伪造攻击分组检测率均不低于 80%。 核心结果 E4 知识蒸馏结果 E4 robust-dev 共 43,200 条（Real 14,400 / Fake 28,800），阈值 0.768887。 ¦ Accuracy ¦ Macro-F1 ¦ ROC-AUC ¦ EER ¦ FAR ¦ FRR ¦ minDR ¦ ¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦ ¦ 97.47% ¦ 97.18% ¦ 99.69% ¦ 2.54% ¦ 2.53% ¦ 2.52% ¦ 95.08% ¦ E4 主场景统一指标如下。 ¦ 维度 ¦ 场景 ¦ N (R/F) ¦ Accuracy ¦ Macro-F1 ¦ ROC-AUC ¦ EER ¦ FAR ¦ FRR ¦ minDR ¦ 结论 ¦ ¦---¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ 正常 ¦ Clean Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 98.33% ¦ 98.13% ¦ 99.84% ¦ 1.66% ¦ 1.64% ¦ 1.69% ¦ 95.63% ¦ 通过 ¦ ¦ 短语音 ¦ Short 1s Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 79.11% ¦ 71.72% ¦ 81.66% ¦ 26.11% ¦ 58.01% ¦ 2.34% ¦ 39.49% ¦ 未通过 ¦ ¦ 短语音 ¦ Short 2s Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 92.43% ¦ 91.33% ¦ 96.88% ¦ 9.03% ¦ 14.62% ¦ 4.05% ¦ 76.40% ¦ 未通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 20 dB ¦ 11,856 (3,935/7,921) ¦ 94.66% ¦ 94.07% ¦ 98.85% ¦ 5.29% ¦ 4.78% ¦ 5.62% ¦ 85.82% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 10 dB ¦ 7,672 (2,538/5,134) ¦ 92.47% ¦ 91.69% ¦ 98.10% ¦ 7.14% ¦ 6.50% ¦ 8.04% ¦ 81.40% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 0 dB ¦ 7,126 (2,503/4,623) ¦ 87.19% ¦ 86.45% ¦ 95.57% ¦ 11.95% ¦ 9.07% ¦ 14.84% ¦ 73.37% ¦ 未通过 ¦ ¦ 未知攻击 ¦ Clean Unseen ¦ 21,000 (7,000/14,000) ¦ 58.23% ¦ 58.19% ¦ 60.27% ¦ 44.30% ¦ 17.66% ¦ 53.82% ¦ 0.43% ¦ 逐来源判断 ¦ ¦ 附加 ¦ Codec Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 98.26% ¦ 98.05% ¦ 99.82% ¦ 1.80% ¦ 2.13% ¦ 1.55% ¦ 94.83% ¦ 通过 ¦ ¦ 跨数据集 ¦ ADD2022 Dev ¦ 28,324 (2,307/26,017) ¦ 99.10% ¦ 97.02% ¦ 99.80% ¦ 2.06% ¦ 3.99% ¦ 0.63% ¦ 96.01% ¦ 通过 ¦ E4 的 Short Seen 为 0/2，Noise Seen 为 2/3，未知真实为 1/2、未知伪造为 1/4。默认蒸馏没有超过普通轻量模型 E3，因此不作为最终模型。 ONNX FP32 最终部署候选结果 FP32 ONNX 使用固定阈值 0.666407，结果与 PyTorch E2 一致。 ¦ 维度 ¦ 场景 ¦ N (R/F) ¦ Accuracy ¦ Macro-F1 ¦ ROC-AUC ¦ EER ¦ FAR ¦ FRR ¦ minDR ¦ 结论 ¦ ¦---¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ 正常 ¦ Clean Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 99.42% ¦ 99.35% ¦ 99.99% ¦ 0.46% ¦ 0.26% ¦ 0.74% ¦ 97.43% ¦ 通过 ¦ ¦ 短语音 ¦ Short 1s Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 91.02% ¦ 90.36% ¦ 98.58% ¦ 5.96% ¦ 2.70% ¦ 12.12% ¦ 80.23% ¦ 通过 ¦ ¦ 短语音 ¦ Short 2s Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 97.29% ¦ 97.00% ¦ 99.86% ¦ 1.55% ¦ 0.61% ¦ 3.76% ¦ 91.57% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 20 dB ¦ 11,856 (3,935/7,921) ¦ 98.29% ¦ 98.08% ¦ 99.91% ¦ 1.49% ¦ 1.25% ¦ 1.94% ¦ 93.31% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 10 dB ¦ 7,672 (2,538/5,134) ¦ 97.54% ¦ 97.25% ¦ 99.82% ¦ 2.25% ¦ 1.58% ¦ 2.90% ¦ 92.16% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 0 dB ¦ 7,126 (2,503/4,623) ¦ 94.13% ¦ 93.71% ¦ 99.06% ¦ 4.92% ¦ 2.80% ¦ 7.53% ¦ 83.14% ¦ 通过 ¦ ¦ 未知攻击 ¦ Clean Unseen ¦ 21,000 (7,000/14,000) ¦ 64.26% ¦ 64.23% ¦ 71.43% ¦ 35.34% ¦ 8.21% ¦ 49.50% ¦ 0.00% ¦ 逐来源判断 ¦ ¦ 附加 ¦ Codec Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 99.39% ¦ 99.32% ¦ 99.99% ¦ 0.50% ¦ 0.30% ¦ 0.76% ¦ 97.80% ¦ 通过 ¦ ¦ 跨数据集 ¦ ADD2022 Dev ¦ 28,324 (2,307/26,017) ¦ 99.54% ¦ 98.51% ¦ 99.98% ¦ 0.54% ¦ 0.65% ¦ 0.44% ¦ 99.35% ¦ 通过 ¦ FP32 ONNX 的 Short Seen 为 2/2、Noise Seen 为 3/3、未知真实为 2/2、未知伪造为 2/4，满足阶段标准。 ONNX INT8 结果 下表使用公平对照阈值 0.666407；robust-dev 校准阈值 0.699183 未改变主测试结论。 ¦ 维度 ¦ 场景 ¦ N (R/F) ¦ Accuracy ¦ Macro-F1 ¦ ROC-AUC ¦ EER ¦ FAR ¦ FRR ¦ minDR ¦ 结论 ¦ ¦---¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ 正常 ¦ Clean Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 99.47% ¦ 99.41% ¦ 99.99% ¦ 0.48% ¦ 0.39% ¦ 0.60% ¦ 97.57% ¦ 通过 ¦ ¦ 短语音 ¦ Short 1s Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 90.93% ¦ 90.26% ¦ 98.44% ¦ 6.13% ¦ 3.01% ¦ 12.09% ¦ 79.37% ¦ 未通过 ¦ ¦ 短语音 ¦ Short 2s Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 97.46% ¦ 97.19% ¦ 99.84% ¦ 1.77% ¦ 0.91% ¦ 3.35% ¦ 91.46% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 20 dB ¦ 11,856 (3,935/7,921) ¦ 98.30% ¦ 98.09% ¦ 99.92% ¦ 1.44% ¦ 1.09% ¦ 2.01% ¦ 94.22% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 10 dB ¦ 7,672 (2,538/5,134) ¦ 97.25% ¦ 96.93% ¦ 99.83% ¦ 2.07% ¦ 1.50% ¦ 3.37% ¦ 92.16% ¦ 通过 ¦ ¦ 噪声 ¦ Noise Seen 0 dB ¦ 7,126 (2,503/4,623) ¦ 93.31% ¦ 92.87% ¦ 98.96% ¦ 5.00% ¦ 2.56% ¦ 8.93% ¦ 81.80% ¦ 通过 ¦ ¦ 未知攻击 ¦ Clean Unseen ¦ 21,000 (7,000/14,000) ¦ 65.55% ¦ 65.48% ¦ 73.12% ¦ 33.91% ¦ 8.37% ¦ 47.49% ¦ 0.00% ¦ 逐来源判断 ¦ ¦ 附加 ¦ Codec Seen ¦ 42,000 (14,000/28,000) ¦ 99.44% ¦ 99.37% ¦ 99.98% ¦ 0.56% ¦ 0.49% ¦ 0.60% ¦ 97.89% ¦ 通过 ¦ ¦ 跨数据集 ¦ ADD2022 Dev ¦ 28,324 (2,307/26,017) ¦ 99.51% ¦ 98.40% ¦ 99.96% ¦ 0.90% ¦ 1.30% ¦ 0.42% ¦ 98.70% ¦ 通过 ¦ INT8 robust-dev 校准结果为 Accuracy 98.95%、Macro-F1 98.82%、ROC-AUC 99.94%、EER 1.05%、FAR 1.03%、FRR 1.06%、minDR 97.56%。INT8 文件显著缩小，但 Short 1s 严格门槛未通过。 Clean Unseen 逐来源结果 每个未知来源或攻击均为 3,500 条。 ¦ 分组 ¦ 来源/攻击 ¦ E2/FP32 ¦ E3 ¦ E4 ¦ INT8 ¦ 阶段结论 ¦ ¦---¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---¦ ¦ 未知真实 ¦ magicconversa ¦ 84.06% ¦ 73.80% ¦ 67.71% ¦ 83.91% ¦ E2/FP32、INT8 通过 ¦ ¦ 未知真实 ¦ selfrecording ¦ 99.51% ¦ 96.60% ¦ 96.97% ¦ 99.34% ¦ 全部通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ Fast-HifiGAN ¦ 12.86% ¦ 64.86% ¦ 35.37% ¦ 16.89% ¦ 均未通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ PartialFake ¦ 0.00% ¦ 0.17% ¦ 0.43% ¦ 0.00% ¦ 均未通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ Taco-HifiGAN ¦ 99.69% ¦ 99.80% ¦ 99.60% ¦ 99.66% ¦ 全部通过 ¦ ¦ 未知伪造 ¦ WORLD ¦ 89.46% ¦ 48.37% ¦ 49.31% ¦ 93.49% ¦ E2/FP32、INT8 通过 ¦ E2/FP32 与 INT8 均通过两个未知真实来源以及 Taco-HifiGAN、WORLD 两种未知伪造攻击。程序的 `passed_80=False` 表示没有六组全部通过，但两者满足 mentor 确认的阶段标准。 CPU 与资源开销 端到端延迟包含 Log-Mel 特征提取和模型推理，不包含磁盘读取与首次模型加载。 ¦ 模型/输入 ¦ 参数量 ¦ 模型大小 ¦ 端到端 P50 ¦ 端到端 P95 ¦ 峰值 RSS ¦ RTF P50 ¦ ¦---¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦---:¦ ¦ PyTorch E2 1s ¦ 682,690 ¦ 2.626 MB ¦ 9.167 ms ¦ 12.687 ms ¦ 602.88 MB ¦ 0.00917 ¦ ¦ E3 TinyDSCNN 1s ¦ 78,654 ¦ 0.338 MB ¦ 2.551 ms ¦ 4.083 ms ¦ 603.05 MB ¦ 0.00255 ¦ ¦ E4 TinyDSCNN+KD 1s ¦ 78,654 ¦ 0.338 MB ¦ 2.650 ms ¦ 4.200 ms ¦ 602.66 MB ¦ 0.00265 ¦ ¦ ONNX FP32 1s ¦ 682,690 ¦ 2.654 MB ¦ 3.332 ms ¦ 3.506 ms ¦ 614.09 MB ¦ 0.00333 ¦ ¦ ONNX INT8 1s ¦ 682,690 ¦ 0.775 MB ¦ 6.060 ms ¦ 6.278 ms ¦ 613.41 MB ¦ 0.00606 ¦ ¦ PyTorch E2 4s ¦ 682,690 ¦ 2.626 MB ¦ 25.138 ms ¦ 40.420 ms ¦ 609.21 MB ¦ 0.00628 ¦ ¦ E3 TinyDSCNN 4s ¦ 78,654 ¦ 0.338 MB ¦ 7.209 ms ¦ 8.029 ms ¦ 603.55 MB ¦ 0.00180 ¦ ¦ E4 TinyDSCNN+KD 4s ¦ 78,654 ¦ 0.338 MB ¦ 8.317 ms ¦ 10.271 ms ¦ 601.84 MB ¦ 0.00208 ¦ ¦ ONNX FP32 4s ¦ 682,690 ¦ 2.654 MB ¦ 12.110 ms ¦ 13.274 ms ¦ 640.26 MB ¦ 0.00303 ¦ ¦ ONNX INT8 4s ¦ 682,690 ¦ 0.775 MB ¦ 22.398 ms ¦ 23.751 ms ¦ 638.97 MB ¦ 0.00560 ¦ ONNX FP32 对 4 秒音频的 P50 为 12.110 ms，约为 PyTorch E2 的 2.08 倍速度，对应 RTF=0.00303，约为 330 倍实时速度。E3 是体积和延迟最低的模型，但核心检测覆盖弱于 E2/FP32。 相对基线变化 E4 相对 E3：蒸馏影响 1. 两者结构、参数量和理论推理计算量相同，因此蒸馏本身不会自动提高 CPU 推理效率。 2. E4 Clean Seen Accuracy 比 E3 下降 0.70 个百分点。 3. Short 1s minDR 从 60.00% 降至 39.49%，Short 2s 从 89.83% 降至 76.40%。 4. Noise Seen 20/10/0 dB Accuracy 分别下降 2.04、3.35、5.08 个百分点，0 dB 由通过变为未通过。 5. Clean Unseen Accuracy 下降 5.70 个百分点，未知真实和未知伪造通过数量没有增加。 6. E4 只在 ADD2022 上表现出明显提升，收益具有数据域差异，不能据此认定蒸馏整体有效。 7. 默认 E4 是有效的知识蒸馏负消融，不作为最终部署模型。 E4 相对 E2：轻量化收益与代价 1. 参数量减少 88.48%，模型文件约缩小 7.77 倍。 2. 4 秒端到端 P50 从 25.138 ms 降至 8.317 ms，约加速 3.02 倍。 3. 轻量化后 Clean Seen 仍较高，但 Short、强噪声和 Clean Unseen 的达标数量下降，说明极致轻量化存在明显性能代价。 ONNX FP32 相对 PyTorch E2 1. 所有主测试指标和逐来源检测率保持一致，模型转换没有造成检测性能损失。 2. 1 秒 P50 从 9.167 ms 降至 3.332 ms，约加速 2.75 倍。 3. 4 秒 P50 从 25.138 ms 降至 12.110 ms，约加速 2.08 倍。 4. 4 秒 P95 从 40.420 ms 降至 13.274 ms，长尾延迟显著改善。 5. 模型大小基本不变，峰值 RSS 没有下降，因为当前进程仍使用 PyTorch/torchaudio 特征前端并同时加载 ONNX Runtime。 ONNX INT8 相对 ONNX FP32 1. 模型大小从 2.654 MB 降至 0.775 MB，减少 70.80%，约缩小 3.43 倍。 2. 1 秒 P50 从 3.332 ms 增至 6.060 ms，INT8 慢约 81.89%。 3. 4 秒 P50 从 12.110 ms 增至 22.398 ms，INT8 慢约 84.95%。 4. 当前 x86 CPU 和 ONNX Runtime 下，QDQ 量化/反量化及未完全量化算子的开销抵消了 INT8 计算收益。 5. Short 1s HifiGAN 从 80.23% 降至 79.37%，严格 Short Seen 门槛由 2/2 变为 1/2。 综合结论： > E4 默认知识蒸馏没有改善轻量模型的核心检测能力，应作为负消融保留。ONNX FP32 在保持 E2 检测性能的同时显著降低 CPU 延迟，是当前效果与效率最均衡的最终部署模型。INT8 适合作为存储压缩实验，但在当前 CPU 上没有速度收益，也未满足 Short 1s 的严格分组门槛。 遇到的问题 1. E4 在 4 秒 robust-dev 上 `min_dr=95.08%`，但 Short 1s minDR 仅为 39.49%，说明当前开发集不能充分代表短语音场景。 2. E4 Short 1s FAR 高达 58.01%，主要错误是短时真实语音被误报为伪造。 3. E4 Clean Unseen AUC 下降至 60.27%，说明退化不仅来自阈值偏移，还包含未知域排序能力下降。 4. 统一软标签蒸馏没有稳定迁移 E2 的短语音、强噪声和未知攻击能力；测试集已被查看，不能依据测试结果反复调蒸馏参数。 5. LCNN 动态 AdaptiveMaxPool2d 初次 ONNX 导出失败，需要通过等价的 ONNX 兼容池化解决动态时间轴导出。 6. INT8 Short 1s HifiGAN 只有 79.37%，不能使用测试集调阈值强行达到 80%。robust-dev 新阈值也未改变该结论。 7. INT8 文件更小但推理更慢，说明量化能否加速取决于网络结构、算子覆盖、CPU 指令和运行时内核。 8. ONNX 进程峰值 RSS 未下降，主要原因是 Log-Mel 前端仍依赖 PyTorch/torchaudio。 9. 单条音频测试发现一条约 179 MB、5854.72 秒的异常长文件；最终部署需要限制读取窗口，避免整条音频进入内存。 下周计划 1. 固定 E2 ONNX FP32 为最终部署主模型，固定阈值 0.666407，不再依据测试集调整。 2. 保留 E3 作为极致轻量对照，保留 E4 作为知识蒸馏负消融，保留 INT8 作为存储压缩负实验。 3. 整理最终总表：LFCC/Log-Mel 特征消融、E2 鲁棒训练、E3 小模型、E4 知识蒸馏、FP32/INT8 部署。 4. 制作 Accuracy、Macro-F1、ROC-AUC、EER、FAR、FRR 与模型大小、CPU P50、RTF 的效果—资源权衡图。 5. 完善单条音频检测和可视化演示，打包 ONNX 模型、元数据、依赖和运行说明。 6. 完成最终报告、答辩 PPT、演示脚本和部署建议，不再开展依据测试结果反复调参的新训练。 代码、模型及实验记录链接 https://gitee.com/tyz_90/voiceprint-identification.git

## Sheet3
课题 | 研究内容 | 参与人 | 周报（7.20-7.24） | 7.27-7.31 | 8.3-8.7 | 8.10-8.14 | 8.17-8.21
AI 眼镜等智能终端的声纹识别端侧部署与硬件加速 | 目标：完成一条可复现的声纹模型端侧部署链路。以 1 个可获得的真实 AI 眼镜或同源移动 SoC 平台为主实测平台，以 1 个 ARM CPU 平台作兼容性对照，形成模型转换、量化、测试和选型模板。 主要内容： 1、平台范围收敛为“1 主＋1 辅”：主平台必须完成实测，优先使用真实 AI 眼镜或同源 SoC 开发板；对照平台可实测，也可基于厂商资料做兼容性分析，但必须标明数据来源，不再要求同时覆盖三类硬件。 2、选择 1 个可稳定复现的中文声纹小模型作为 FP32 基线，完成原始模型和 1 个 INT8/FP16 量化版本的比较。S 级小模型为必做；M 级 NPU/DSP 模型视主平台能力选做；L 级大模型或大小模型协同仅作为扩展建议。 3、必做模型转换、算子兼容性检查及 INT8 或 FP16 量化；剪枝、蒸馏、算子融合、流式缓存和异构调度中最多再选择 1 项深入验证，避免同时铺开。每一步记录精度变化、延迟收益和失败算子。 4、固定测试口径：输入为 16 kHz、1 s 和 3 s 语音，batch=1；预热不少于 20 次，正式测试不少于 100 次。推理延迟不计录音等待时间，但包含特征提取、模型推理和后处理；统一报告 P50/P95、RTF、模型大小和峰值内存。具备功耗或温度接口时，再报告功耗、温升和连续 30 分钟稳定性。 5、明确每个平台的模型格式、运行时、精度类型、算子支持、前后处理、部署命令和降级方案。无法部署到 NPU/DSP 时，应给出回退到 ARM CPU 或较小模型的方案。 预期成果： 1、完成指标：在 1 个主平台完成端到端实测；量化模型大小≤10 MB，1 s 输入的 batch=1 P95 推理延迟≤100 ms、RTF≤0.1，连续运行 30 分钟无崩溃。相对 FP32 基线，EER 绝对增加≤0.3 个百分点且相对增幅≤15%。 2、挑战指标：INT8 模型大小≤3 MB，1 s 输入的 P95 推理延迟≤50 ms、RTF≤0.05；相对 FP32 基线，EER 绝对增加≤0.2 个百分点且相对增幅≤10%。该指标保留原课题要求，但不作为单人两个月实习的必达项。 3、完成 1 个 ARM CPU 对照平台的可运行验证；若缺少实机，至少完成模型转换、运行时和算子兼容性分析，所有性能数字区分实测、厂商资料和估算。 4、输出“平台－模型－精度－性能”推荐矩阵，至少包含 FP32 与量化模型在主平台和对照平台上的精度、P50/P95 延迟、RTF、内存、模型大小及数据来源。 5、交付模型包、转换与量化脚本、运行示例、基准测试脚本、失败算子清单，以及 AI 眼镜端侧部署模板报告和最终选型建议。 | 望明月 | 本周目标 完成项目范围收敛、环境搭建、模型下载和最小声纹验证闭环；使用手机作为主实测平台，并将眼镜作为迁移分析对象。 已完成工作 配置开发环境，完成 PyTorch、ModelScope、ONNX、ONNX Runtime、ADB 等基础依赖准备。 下载并确认 3D-Speaker / ModelScope CAM++ 中文声纹模型。 跑通 FP32 speaker embedding 和同人/非同人 cosine 相似度的最小闭环。 完成 FP32 ONNX 导出、算子兼容性检查、FP16/INT8 量化初版。 构建 Android ONNX Runtime 命令行 benchmark，并通过 ADB 部署到手机。 在手机上完成 INT8 端到端 wav benchmark，测试链路为 `16 kHz wav -> fbank -> ONNX Runtime -> embedding -> cosine score`。 数据与实验配置 - 模型：3D-Speaker / CAM++ 中文声纹模型。 - 原始模型：FP32。 - 量化模型：INT8 QDQ 静态量化，另保留 FP16 版本作为兼容性备选。 - 输入语音：16 kHz 单声道 wav。 - 输入长度：1 s 和 3 s。 - batch：1。 - 主实测平台：Huawei Mate60，Android 12，arm64-v8a。 - 手机端 runtime：ONNX Runtime Android Java API。 - benchmark 口径：warmup=20，runs=100；延迟包含 fbank 特征提取、ONNX 推理、embedding 归一化和 cosine 后处理，不包含录音等待时间。 核心结果 Mate60 INT8 端到端 benchmark： ¦ 输入 ¦ P50 ¦ P95 ¦ RTF P95 ¦ 模型大小 ¦ 峰值内存 ¦ ¦ 1s ¦ 29.167 ms ¦ 34.969 ms ¦ 0.0350 ¦ 8.20 MB ¦ 168.7 MB ¦ ¦ 3s ¦ 51.334 ms ¦ 94.191 ms ¦ 0.0314 ¦ 8.20 MB ¦ 196.6 MB ¦ 当前 1s 输入已满足完成指标中的 `P95 <= 100 ms`、`RTF <= 0.1`、`量化模型 <= 10 MB`。 ## 相对基线变化 FP32 ONNX 模型大小约 26.64 MB。 INT8 ONNX 模型大小约 8.20 MB。 相对 FP32，INT8 模型大小明显下降，已满足完成指标的模型大小要求。 正式 EER 相对变化尚未完成，因为当前只使用模型示例音频验证链路，不能代表正式精度评测。 遇到的问题 1. 暂时拿不到 AI 眼镜实物，因此不能写眼镜的端到端实测，只能基于硬件参数做迁移分析。 2. 当前示例 wav 适合验证端到端链路和延迟，但不足以支撑正式 EER 结论。 3. 手机端 Java fbank 与训练侧 Kaldi fbank 可能存在细微差异，正式精度评估时需要统一口径或说明差异。 下周计划 1. 补 Mate60 30 分钟连续运行稳定性测试。 2. 尝试记录手机温度或功耗接口。 3. 准备正式中文声纹 EER 评测数据和固定 trial list。 4. 初步筛选 ARM64 云服务器，用于后续 CPU-only 对照平台。 | 本周目标 完成模型转换、算子兼容性检查、INT8/FP16 量化结果复核，补齐 ARM CPU 对照平台 已完成工作 1. 整理 FP32 ONNX 导出、算子兼容性检查和 FP16/INT8 量化结果。 2. 使用 AISHELL-1 公开中文语音子集构造固定 speaker verification trial list，并完成 FP32 与 INT8 的 1s/3s EER 对比。 3. 选择 ONNX Runtime 图优化/算子融合作为额外深入优化项。 4. 整理失败算子与 CPU 回退记录：Windows、Mate60、ARM64 的 ONNX Runtime CPUExecutionProvider 当前均未观察到失败算子。 5. 租用ARM 云服务器 `SR1.MEDIUM8`，配置为 2 vCPU / 8 GiB / Ubuntu 22.04 arm64。上传 FP32、FP16、INT8 ONNX 模型和 benchmark 脚本到 ARM 云服务器，完成 ARM CPU-only 核心网络 benchmark。 数据与实验 ARM CPU 对照平台：腾讯云 SR1.MEDIUM8，Ubuntu 22.04.5 LTS，aarch64，2 vCPU / 8 GiB。 ARM runtime：ONNX Runtime 1.23.2，CPUExecutionProvider。 - benchmark 核心结果 Mate60 已满足完成指标中的： 量化模型 <= 10 MB 1s P95 <= 100 ms RTF <= 0.1 连续运行 30 分钟无崩溃 ARM 对照平台已完成 CPU-only 可运行验证，FP32、FP16、INT8 ONNX 均可由 ONNX Runtime CPUExecutionProvider 加载和运行。 相对基线变化 模型大小： FP32：约 26.64 MB FP16：约 13.55 MB INT8：约 8.20 MB ARM CPU 核心网络延迟变化： ¦ 输入 ¦ FP32 P95 ¦ INT8 P95 ¦ INT8 相对变化 ¦ ¦ --- ¦ ---: ¦ ---: ¦ ---: ¦ ¦ 1s ¦ 25.037 ms ¦ 14.525 ms ¦ -41.98% ¦ ¦ 3s ¦ 64.574 ms ¦ 33.681 ms ¦ -47.84% ¦ EER 相对 FP32： 1s：INT8 绝对变化 -0.10 pp，相对变化 -2.00% 3s：INT8 绝对变化 -0.10 pp，相对变化 -12.50% 在当前 AISHELL-1 子集固定协议上，INT8 未造成 EER 变差。 遇到的问题 1.ARM benchmark 初次运行失败，原因是 manifest 中保存的是 Windows 风格路径，例如 `models\quantized\...`，Linux 上无法识别为目录路径；已修复为跨平台路径处理。 2. 当前 ARM 对照结果是核心网络 benchmark，输入为随机 fbank，不包含 wav 读取、fbank 特征提取和 cosine 后处理；不能直接等同于端到端 wav benchmark。 3. 暂时没有 Rokid RG-glasses 实物，眼镜部分只能做迁移分析，不能写成端到端真机实测。 下周计划 1. 补齐 Rokid RG-glasses AI 眼镜迁移分析，明确已知参数、未知参数、数据来源和 CPU 回退方案。 2. 完成 ONNX Runtime 图优化/算子融合的开关对照实验，记录精度变化、延迟收益和失败算子。 3. 视时间补 ARM 云服务器端到端 wav benchmark，使 ARM 对照平台矩阵更完整。 | 本周目标 Mate60 上 FP32/INT8 同口径实测，深化 ONNX Runtime 图优化/算子融合实验 已完成工作 1. 根据老师反馈固定平台范围：Mate60 为移动 SoC 主实测平台，腾讯云 ARM64 为 CPU 对照平台，Rokid RG-glasses 仅作迁移分析。 2. 在 Mate60 上使用相同的 20 条 AISHELL-1 中文语音补测 FP32，完成 FP32/INT8 的 1s、3s 端到端对比。 3. 将图优化实验由“关闭/全部开启”扩展为 `DISABLE / BASIC / EXTENDED / ALL` 四级消融，并导出各级优化后的 ONNX 诊断图。 4. 统计优化前后的节点和算子变化，确认 FP32 出现 `FusedConv`，INT8 中 225 个 Conv 被重写为 QLinearConv，同时大量 Q/DQ 节点被消除。 5. 增加 ORT profiling，对比 Kernel 调用次数、累计耗时和热点算子，验证图优化确实改变了执行过程。 核心结果 1. Mate60 端到端实测 INT8 相对 FP32：模型缩小 69.24%；1s、3s 的 P95 分别降低 15.04% 和 49.43%。当前固定 AISHELL-1 子集协议下，EER 分别由 5.00% 降至 4.90%、0.80% 降至 0.70%，未观察到精度退化。 2. 四级图优化实验 `ALL` 相对 `DISABLE` 的 Kernel 调用次数降低约 31% 至 35%，累计 Kernel 耗时降低约 18% 至 39%。该结果说明本实验不只是打开运行时开关，还完成了分级消融、图结构差异和执行层 profiling 验证。 问题与分析 1. 当前算子融合依赖 ONNX Runtime 的优化能力，自主工作主要体现在实验设计、图差异分析、profiling 和跨平台验证，算法实现的辨识度仍可加强。 下周计划 1. 在同一“算子融合”方向自行实现离线 Conv-Activation 图重写，处理已确认存在的 112 组 `Conv -> Relu` 和 52 组 `Conv -> Sigmoid`，形成“原图/手工融合图 × ORT 关闭/开启”的 2×2 消融。 2. 对比节点、输出误差、Kernel 次数和 P50/P95，并在 Mate60 或 ARM64 上复测，增强自主实现深度。 | 本周目标： 完成模型优化验证、端侧测试及交付材料整理。 已完成工作： 完成 BN+ReLU 预量化融合、v6 profiling 算子融合及 ARM64 自定义算子测试，整理模型、脚本、报告和失败算子清单。 数据与实验配置： AISHELL-1 子集，20 个说话人、7041 条 wav、2000 条 trial，其中正样本1000条、负样本1000条；1s/3s输入，阈值0.31。 核心结果： 1s FP32/INT8 的 Accuracy 为94.70%/94.15%，Macro-F1为94.70%/94.15%，ROC-AUC为0.9852/0.9852，EER为5.00%/4.90%，FAR/FRR为6.80%/3.80%、7.80%/3.90%。3s INT8 EER为0.70%。 相对基线变化： INT8模型体积约减少69.24%，EER下降0.10个百分点；v6在Mate60上1s/3s P95分别下降34.42%和11.75%。 遇到的问题： 优化方案依赖自定义 .so，Rokid暂未取得实机，当前只能进行硬件迁移分析。 | 本周目标： 完成最终交付包整理，并统一实验指标和部署说明。 已完成工作： 梳理默认INT8模型、BN+ReLU和v6消融模型，补充运行示例、转换量化脚本、基准测试脚本、Rokid硬件分析及最终选型建议。 数据与实验配置： 沿用AISHELL-1固定2000 trial协议，正负样本各1000条；Accuracy、Macro-F1、ROC-AUC、FAR、FRR按阈值0.31统计，EER采用模型独立EER阈值。 核心结果： 默认方案确定为INT8 QDQ ONNX+ONNX Runtime CPUExecutionProvider；1s INT8 EER为4.90%，3s为0.70%，模型大小约8.20 MB。 相对基线变化： 相比FP32，INT8模型体积减少69.24%，EER未退化；v6保留为手工算子融合消融方案。 遇到的问题： Rokid缺少实机测试条件，不能报告其真实延迟、EER、功耗和温升数据。 下周计划： 根据课题文档完善最终报告和答辩PPT，获取设备后补测Android端性能。