子课题一：多条件中文声纹识别与噪声鲁棒性增强——任务划分方案

执行周期：8周　｜　组织方式：模型研究与评测研究并行推进

| 子课题 | 任务分工 | 目标与主要工作 | 汇报内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 子课题一：多条件中文声纹识别与噪声鲁棒性增强 | 分工一：开集声纹模型训练与鲁棒优化 负责人：张启元 | 目标：完成中文开集声纹验证基线复现、鲁棒训练和模型优化，形成面向复杂声学条件的核心模型与可复现实验流程。 主要工作： 1、完成模型训练、推理和内部评测环境的配置，整理代码、依赖、预训练权重和增强资源，形成统一的数据目录、配置文件和运行说明。 2、依据分工二制定的数据划分与泄漏检查规则，在受控环境内完成3D-Speaker训练集、验证集和测试集配置；原则上不存储VoxCeleb原始数据，必要时仅使用公开预训练权重进行初始化或迁移。 3、复现 ECAPA-TDNN 作为统一主验收基线；同时复现 ReDimNet2、ERes2Net-large 或同等级先进模型作为骨干网对比模型（非主验收基线）。保证基线、骨干对比模型与改进模型采用相同的数据划分、试验清单、注册/测试时长和打分规则。 4、开展噪声与混响增强、鲁棒训练、短语音训练、跨设备域适配、去混响、目标说话人相关增强、多任务学习、后端校准或多模型分数融合协同等改进实验，形成至少一种可验证的鲁棒方案。 5、完成基线、同骨干未增强模型和改进模型的公平对比及关键消融实验，重点分析SNR=-5 dB和0 dB条件下EER及相对降幅，并配合完成其他场景的内部推理。 6、保存模型权重、配置、训练日志、模型版本和错误类型统计。 | 1、声纹验证模型选择、网络结构与训练流程。 2、3D-Speaker训练、验证、测试配置及VoxCeleb预训练权重的可选使用方式。 3、统一主验收基线、鲁棒性改进方法和关键参数设置。 4、SNR=-5 dB、0 dB条件下的EER、挑战目标完成情况及相对基线降幅。 5、关键消融实验、模型性能来源、失败类型、训练与推理效率。 6、最终模型、权重、训练/推理代码。 |
|  | 分工二：数据协议、场景构造与统一评测 负责人：邓姣姣 | 目标：建立可复现的中文开集声纹验证协议、多条件测试体系和统一评测工具，形成独立的数据质量、指标分析和对比研究成果。 主要工作： 1、制定3D-Speaker按说话人互不重叠的训练、验证和测试划分规则，设计同一说话人、同源录音、重复音频及切片泄漏检查方法，并形成可执行的数据质量检查清单。 2、制定开集验证协议，固定注册语音数量与时长、测试语音时长（1 s、3 s、5 s）、本人/非本人试验比例、正负试验清单和验证集阈值确定规则；测试集协议冻结后不得变更。 3、构造并生成干净语音、SNR=-5 dB/0 dB单说话人噪声、回声/混响、跨设备和短语音场景的测试音频文件，明确SNR、RIR/T60、TIR、干扰语言、设备和语音时长等记录字段，并将生成的音频文件按协议组织好，交付受控环境供分工一直接加载。前端增强（如波束形成、去混响）作为可选改进手段，不在基线中使用，仅应用于改进模型。 4、编写统一评测与结果检查程序，计算EER、minDCF、ROC/DET、冻结阈值下FAR/FRR及相对EER降幅；使用公开或模拟样例完成程序验证，再由分工一在受控环境内执行正式评测。 5、完成基线与改进模型的分项统计、结果表格、ROC/DET图、挑战目标判定、失败案例分类及改进建议。 6、维护实验台账、试验协议版本、模型版本与配置差异，组织对比分析报告和答辩图表，确保全部结果能够追溯到固定数据划分、试验清单和阈值规则。 | 1、3D-Speaker说话人互斥划分原则、泄漏控制方法及数据质量检查。 2、开集验证流程、注册/测试时长、正负试验清单和冻结阈值规则。 3、干净、噪声、回声/混响、多人重叠、跨设备和短语音场景的构造与参数记录。 4、EER、minDCF、ROC/DET、FAR/FRR及相对EER降幅的计算方法和评测程序。 5、各场景分项结果、挑战目标判定、基线与改进模型对比图表。 6、模型改进建议及完整对比分析报告。 |